Администрация

муниципального образования Динской район

Сводный доклад

о ходе  реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования Динской район

в 2021 году

станица Динская, 2022

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Динской район за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19.03.2018  № 481 «О Порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Динского района» на основе сведений, представленных в управление экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального образования Динской район, координаторами муниципальных программ муниципального образования Динской район.

К Сводному докладу прилагается ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности.

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Динской район

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от 22.07.2014  № 988 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Динской район, включающий (с учетом изменений от 29.06.2020 № 879) на начало 2021 года 15 муниципальных программ.

Муниципальные программы разрабатывались исходя из приоритетов, сформулированных в проекте стратегии социально-экономического развития муниципального образования Динской район на период до 2030 года, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения, а также в соответствии с государственными программами Краснодарского края.

В 2021 году 7 муниципальных программ предусматривали финансирование только за счет средств местного бюджета, 8 программ финансировались из краевого и местного бюджетов.

Доля расходов, предусмотренных бюджетом и осуществляемых в рамках реализации программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Динской район на 2021 год составила 70,1%.

Общий объем финансирования программ на 2021 год был предусмотрен в сумме 3546782,9  тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2458029,6 тыс. руб.;

районного бюджета – 1088753,3  тыс. руб.

В отчетном году основным направлением расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ было финансирование мероприятий в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. Также значительные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры района. Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности.

Выполнение бюджетных программных назначений за счет средств бюджетов всех уровней за 2021 год обеспечено в сумме 3455024,7 тыс. руб. или  97,4 % от предусмотренной уточненной бюджетной росписи.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Динской район

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Динской район проводится ежегодно ее координатором.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы утверждена в каждой программе, она соответствует методике, утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Динской район  от 19.03.2018 № 481 «О Порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации  и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район».

Отличная методика оценки эффективности предусмотрена в муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район».

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

- достижение целевых показателей;

- освоение средств муниципального бюджета;

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (ЭРмп) в отчетном году:

1) высокая степень эффективности при  ЭРмп>=0,9;

2) средняя эффективность при 0,9> ЭРмп>=0,8;

3) удовлетворительная эффективность при 0,8> ЭРмп>=0,7;

4) неудовлетворительная реализация при ЭРмп < 0,7.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности управлением экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального образования Динской район проанализирован показатель соответствия фактических значений целевых показателей программ их плановым значениям.

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 150 показателям из 165, предусмотренных к достижению в 2021 году. В среднем по всем муниципальным программам показатель достижения плановых значений целевых показателей (по количеству) составил  90,9 %.

По 7 муниципальным программам –  «Обеспечение безопасности населения», «Дети Кубани», «Молодежь», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие гражданского общества», «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» - плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

По 8 программам – «Развитие сельского хозяйства»,  «Развитие образования», «Инфраструктурное развитие и жилищная политика»,  «Развитие культуры», «Инвестиционное развитие»,  «Развитие туризма»,  «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства», «Информационное пространство»  достигнуто от 60,0 до 96,0% целевых показателей.

Исполнено 100,0% намеченных мероприятий по  11 программам: «Обеспечение безопасности населения», «Дети Кубани», «Молодежь», «Развитие образования», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие гражданского общества», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие туризма», «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнение мероприятий менее 100,0% сложилось по следующим программам: «Инфраструктурное развитие», «Инвестиционное развитие»,  «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства», «Информационное пространство».

При оценке эффективности использования финансовых средств стопроцентный показатель исполнения уточненной бюджетной росписи достигнут в 3 муниципальных программах: «Развитие сельского хозяйства», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие туризма».

Бюджетная роспись исполнена ниже 100,0% в следующих программах: «Развитие физической культуры и спорта» - 99,6%; «Инфраструктурное развитие» - 84,9%; «Обеспечение безопасности населения» - 99,8%; «Дети Кубани» - 98,6%; «Развитие культуры» - 99,9%; «Молодежь» - 99,7%; «Развитие образования» - 99,8%; «Развитие гражданского общества» - 99,8%; «Информационное пространство» - 92,9%;  «Развитие сельского хозяйства» -  96,4%; «Инвестиционное развитие» - 28,5%; «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» - 99,8%; «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» - 95,8%, «Информационное пространство» - 92,8%.

Исходя из совокупности всех приведенных показателей оценки эффективности муниципальных программ:

- 10 муниципальных программ имеют высокую степень эффективности реализации: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Обеспечение безопасности населения», «Дети Кубани», «Развитие культуры», «Молодежь», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие гражданского общества», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»;

- 2 муниципальных программы имеют среднюю степень эффективности реализации: «Инвестиционное развитие», «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства»;

- 3 муниципальных программы имеют удовлетворительную степень эффективности реализации: «Инфраструктурное развитие», «Информационное пространство» и «Развитие туризма».

Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Динской район представлен в приложении к Сводному докладу.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Динского района  в 2021 году

3.1. О ходе реализации МП «Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1841 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие образования».

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Динской район.

Из 23 показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты по 22 показателям. По такому показателю как «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных  организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Краснодарском крае» при плановом значении показателя в размере 100,0% фактическое значение составило 94,2% в связи с периодическим закрытием в течение года дошкольных учреждений на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2021 году составил 2538137,9 тыс. рублей, в том числе:

- из средств районного бюджета – 717511,7 тыс. рублей;

- из средств  краевого бюджета - 1820626,2 тыс. рублей.

За отчетный год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2532205,0 тыс. рублей или 99,8% от утвержденных назначений, в том числе за счет средств:

- районного бюджета – 715240,8 тыс. рублей,

- краевого бюджета – 1816964,2 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» предусмотрено к освоению в отчетном периоде 845653,2 тыс. руб., фактический расход составил 843420,0 тыс. рублей. Уровень освоения средств - 99,7%.

На развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Динского района к качественным услугам дошкольного образования, в 2021 году направлено 9840,2 тыс. рублей. За счет указанных средств:

осуществлено финансирование дошкольных образовательных учреждений в части укрепления их материально-технической базы. В результате:

проведены капитальные и текущие ремонты в общем объеме 7593,2 тыс. рублей в ДОУ №№ 11, 14, 50;

приобретено движимое имущество на сумму 2247,0 тыс. рублей (оборудование в пищеблоки) для всех ДОУ.

На создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность воспитанников и работников образовательных организаций, направлено в отчетном периоде 15854,8 тыс. рублей, из них на охрану – 12540,4 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия – 3314,4 тыс. рублей.

Противопожарные мероприятия проведены в ДОУ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 32, 37, 40, 44, 50, 61, 62, 63, 66.

В части осуществления адресной поддержки участников образовательного процесса:

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачена в объеме 11614,6 тыс. рублей всем гражданам, обратившимся за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

всем педработникам, предоставившим документы, произведена выплата мер соцподдержки на общую сумму 10169,7 тыс. рублей.

В части финансового обеспечения выполнения муниципального задания, реализуемого муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Динского района: по итогам года все 32 муниципальных ДОУ выполнили муниципальное задание, по ряду ДОУ имеется перевыполнение количественных показателей муниципального задания.

На подпрограмму «Развитие системы общего образования»  выделено  1452987,6 тыс. рублей, фактический расход составил 1450603,3 тыс. рублей. Уровень освоения средств – 99,8%.

В результате выполнения запланированных по данной подпрограмме мероприятий в 2021 году удалось выполнить целый ряд важных мероприятий.

На развитие сети и инфраструктуры общеобразовательных организаций направлено в отчетном периоде 59621,0 тыс. рублей. За счет указанных средств, произведены следующие мероприятия:

капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях с целью устранения нарушений СанПиН (в том числе  изготовление ПСД и проведение экспертизы) – 10951,7 тыс. рублей:  в СОШ № 2, 9, 14, 20, 21, 30;

капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, – 47919,3 тыс. рублей: в СОШ № 5, 10, 35, 39;

решение социально-значимых вопросов в общеобразовательных учреждениях - 750,0 тыс. рублей.

В части создания в образовательных организациях условий для сохранения  и укрепления здоровья обучающихся на организацию школьного питания направлено 146932,6 тыс. рублей. При этом для учащихся 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание (113701,7 тыс. рублей).

Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся в 5-11 классах в ОУ в установленном размере производилась всем учащимся муниципальных дневных общеобразовательных учреждений района, получавшим горячее питание, включая льготную компенсацию школьникам из многодетных и малообеспеченных семей (16885,8 тыс. рублей). В 2021 году 793 ребенка из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Краснодарском крае, и 1393 ребенка из многодетных семей получали льготное питание.

С 1 марта 2021 года было организовано бесплатное двухразовое горячее питание для детей с ОВЗ в количестве 1305 человек, а также для детей с ОВЗ, обучающимся на дому в количестве 214 человек, выплачена компенсация за двухразовое горячее питание. На указанные цели направлено в рамках подпрограммы 16345,1 тыс. рублей.

На обеспечение безопасности деятельности общеобразовательных учреждений направлено в 2021 году 48066,5 тыс. рублей, из них:

противопожарные мероприятия проведены в объеме 7769,6 тыс. рублей в СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,20,21,25,26,28,29,30,31,34,35, 37,38,39,53;

на охрану школ направлено 40296,9 тыс. рублей.

Независимая оценка качества образования проведена для 1665 учащихся 9-х классов и для 585 учащихся 11(12)-х классов.

В 2021 году всем педагогам, представившим документы для получения льгот, была произведена компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения на общую сумму 22240,1 тыс. рублей.

Выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство произведены педагогическим работникам муниципальных ОУ в объеме 55241,1 тыс. рублей.

Все учреждения выполнили муниципальное задание, по ряду учреждений зафиксировано перевыполнение количественных показателей.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» с плановым объемом финансирования в отчетном периоде 157475,9 тыс. рублей направлена на создание равных возможностей и условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях. Фактический расход на реализацию основных мероприятий подпрограммы составил в отчетном периоде 157333,9 тыс. рублей, или 99,9% к утвержденным назначениям.

В 2021 году для решения задачи развития сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования направлено 10157,5 тыс. рублей. За счет данных средств производится капитальный ремонт здания МБУ ДО Центр творчества станицы Пластуновской муниципального образования Динской район.

На обеспечение безопасности деятельности учреждений дополнительного образования направлено в 2021 году 1976,5 тыс. рублей, из них:

противопожарные мероприятия проведены в объеме 156,0 тыс. рублей в МБУ ДО Дом творчества станицы Васюринской, МБУДО ДЮСШ № 2 муниципального образования Динской район;

на охрану учреждений направлено 1820,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по социальной поддержке работников учреждений направлено в 2021 году 2111,1 тыс. рублей. Всем педагогам, предоставившим документы для получения льгот, была произведена компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения.

На проведение медицинских осмотров по углубленной программе медицинского обследования лиц, занимающихся физической культурой и спортом, направлено в 2021 году 476,0 тыс. рублей.

Все учреждения дополнительного образования выполнили муниципальное задание, по ряду учреждений зафиксировано перевыполнение количественных показателей.

На реализацию основных (отдельных) мероприятий программы направлено в отчетном году 80847,8 тыс. рублей при годовом бюджетном назначении 82021,2 тыс. рублей (98,6%). В рамках указанных мероприятий, в том числе осуществлялось финансовое обеспечение деятельности трех подведомственных казенных учреждений.

По всем подпрограммам эффективность составила 1.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» составила 1 и признается высокой.

3.2. О ходе реализации МП «Развитие культуры»

Муниципальная программа  муниципального образования Динской район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие культуры»»  (в редакции постановлений  от 30.12.2016 № 2451, от 07.02.2017 № 192, от 17.05.2017 № 1184, от 14.06.2017 № 1411, от 20.07.2017 № 1856, от 04.08.2017 № 1957, от 18.08.2017 № 2071, от 18.10.2017 № 2422, от 30.11.2017 № 2814, от 30.11.2017 № 2830, от 05.12.2017 № 2867, от 12.03.2018 № 399, от 27.08.2018 № 1419, от 08.10.2018 № 1676, от 23.10.2018 № 1775, от 15.04.2019 № 723, от 10.07.2019 № 1305, от 28.11.2019 № 2351,  от 28.02.2020 № 273, от 04.03.2020 № 302, от 18.03.2020 № 380, от 07.08.2020 № 1123, от 01.10.2020 № 1525, от 26.11.2020 № 1937, от 30.12.2020 № 2320, от 08.02.2021 № 121, от 14.04.2021 № 530, от 17.08.2021 № 1376; от  30.12.2021 № 2439; от 30.12.2021 № 2440; от 30.12.2021 № 2442).

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Динской район.

Из 9 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 9 показателям, исполнение составило 100,0%.

Плановые бюджетные назначения по муниципальной программе «Развитие культуры» в 2021 году составили 121494,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств  краевого бюджета – 2134,0  тыс.  рублей;

из средств районного бюджета – 119360,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 121331,5 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного лимита           (121494,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2134,0 тыс. рублей;

муниципального бюджета -  119197,5  тыс. рублей.

В структуру муниципальной программы «Развитие культуры»  входят подпрограммы «Культура Динского района» и «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг».

Целями  подпрограммы «Культура Динского района» являются:

расширение доступа различных категорий населения Динского района к достижениям культуры, искусства и кинематографии;

приобщение жителей Динского района к культурным ценностям;

реализация творческих способностей населения через деятельность коллективов самодеятельного народного творчества.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за 2021 год  составляет 972,0 тыс. рублей, финансирование осуществлялось за счет средств районного бюджета, освоено 972,9 тыс. рублей. Из 6 мероприятий - все исполнены.

В разрезе основных направлений подпрограммы:

проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского и краевого значения, а также иных мероприятий согласно распоряжениям главы администрации муниципального образования Динской район: профинансировано 149,1 тыс. рублей, освоено 149,1 тыс. рублей. Основное мероприятие выполнено: проведено 11 мероприятий;

мероприятие, посвященное Дню работника культуры Краснодарского края, организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилеев учреждений культуры, юбилейных дат заслуженных работников культуры Динского района:   профинансировано 56,1 тыс. рублей, освоено 56,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено: лучшие работники отрасли поощрены грамотами начальника отдела культуры;

проведение тематических мероприятий районного и краевого уровня: профинансировано 53,1 тыс. рублей, освоено 53,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено: проведено 8 тематических мероприятий;

проведение районных мероприятий, посвященных празднованию Нового года, Рождества и Масленицы: профинансировано 581,1 тыс. рублей, освоено 581,1 тыс. рублей. Выполнено: проведены мероприятия с участием приглашенных коллективов, одаренным детям приобретены новогодние подарки;

организация и участие в праздновании Дня Динского района: профинансировано 10,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено: мероприятия проведены в онлайн формате;

организация и проведение районного праздника, посвященного Дню Урожая: профинансировано 122,6 тыс. рублей, освоено 122,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Все мероприятия подпрограммы выполнены.

Целью подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг» является повышение качества и доступности муниципальных услуг в учреждениях  культуры Динского района для всех категорий потребителей.

Подпрограмма предусматривала финансирование за отчетный год в объеме 120522,0 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 2134,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 118388,0 тыс. рублей. Из 20 мероприятий – исполнено 20.

В разрезе основных направлений подпрограммы:

- финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Динской район: профинансировано 75177,3 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 1389,5 тыс. рублей, освоено в полном объеме;  районный бюджет 73787,8 тыс. рублей, освоено 73631,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено частично. Из них:

финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей: профинансировано             71900,9 тыс. рублей, освоено 71900,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности: профинансировано 1389,5 тыс. рублей, освоено 1389,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия, направленные на осуществление капитального ремонта в ДШИ: профинансировано 351,4 тыс. руб., освоено 194,9 тыс. руб. Не освоено 156,5 тыс. рублей, направленных на осуществление «доступной среды» для инвалидов;

мероприятия по обеспечению охраны учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений: профинансировано 1535,5 тыс. рублей, освоено 1535,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

- сохранение и развитие кинематографии: профинансировано 6845,5 тыс. рублей, освоено 6845,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Из них:

финансовое обеспечение деятельности киноцентра, исполнено в полном объеме: профинансировано 5940,9 тыс. рублей, освоено 5940,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятие, направленное на осуществление капитального ремонта в киноцентре: профинансировано 269,1 тыс. рублей, освоено 269,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия по обеспечению охраны киноцентра: профинансировано 635,5 тыс. рублей, освоено 635,5 тыс. рублей. Мероприятия выполнены;

развитие музейного дела: профинансировано 4455,2 тыс. рублей, освоено 4455,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Из них:

финансовое обеспечение деятельности музея: профинансировано 4383,2 тыс. рублей, освоено 4383,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия по обеспечению охраны БУК муниципального образования Динской район Историко-краеведческий музей: профинансировано 72,0 тыс. рублей, освоено 72,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

- развитие библиотечного дела: профинансировано 6561,8 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 744,5 тыс. рублей освоены в полном объеме, районный бюджет – 5817,3 тыс. рублей, освоено 5816,8 тыс. рублей. экономия составила 0,5 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности библиотеки: профинансировано 5532,2 тыс. рублей, освоено 5532,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности: профинансировано 190,3 тыс. рублей, освоено 189,9 тыс. рублей (не использовано 0,4 тыс. рублей  районных средств, экономия средств из-за невозможности использования остатка по целевому назначению). Мероприятие выполнено;

капитальный ремонт БУК МО Динской район «Межпоселенческая библиотека»: профинансировано 100,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб. Мероприятие не выполнено;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований: профинансировано 809,2 тыс. руб., из них краевой бюджет -  744,5 тыс. рублей, районный бюджет – 64,7 тыс. рублей, освоено в полном объеме. Мероприятие выполнено;

мероприятия  по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры: профинансировано 30,1 тыс. рублей, освоено 30,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

- развитие организационно-методической и консультационной помощи: профинансировано 6327,8 тыс. рублей (районный бюджет), освоено 6325,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

финансовое обеспечение деятельности БУК ДРОМЦ: профинансировано 6269,0 тыс. руб., освоено 6269,0 тыс. руб. в полном объеме. Мероприятие выполнено;

мероприятия по обеспечению охраны учреждений культуры: профинансировано 30,0 тыс. руб., освоено 30,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено;

мероприятия  по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры: профинансировано 28,8 тыс. рублей, освоено 26,4 тыс. рублей (не освоено 2,4 тыс. рублей, экономия средств согласно акту сверки из-за переплаты в 2020 г.). Мероприятие выполнено;

- развитие и организация досуга населения: профинансировано 21154,4 тыс. рублей, освоено 21151,3 тыс. рублей. Не освоено 3,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено частично;

финансовое обеспечение деятельности МБУК МО Динской район «Центр народного творчества «Комсомольский»: профинансировано 16027,8 тыс. рублей, освоено 16027,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия на приобретение движимого имущества: профинансировано 3029,8 тыс. рублей, освоено 3026,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия по обеспечению охраны учреждения: профинансировано 30,0 тыс. рублей, освоено 30,0  тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

мероприятия на обеспечение противопожарной безопасности учреждений: профинансировано 28,8 тыс. рублей, освоено 26,4 тыс. руб. Не освоено 2,4 тыс. рублей из-за переплаты в 2020 г.

Средняя заработная плата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по отрасли Культура, в целом по районным учреждениям культуры, составила  30873,6 рублей. По итогам 2021 года динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к соответствующему периоду предшествующего года составила 106,4%.

29 из 29 мероприятий программы выполнены, целевые показатели достигнуты.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» составила 1 и признается высокой.

3.3. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1825 (в редакции постановлений  от 20.03.2017 № 578, от 26.07.2017        № 1886, от 06.10.2017 № 2381, от 30.10.2017 № 2553, от 12.12.2017 № 2944, от 28.12.2017 № 3120, от 12.01.2018 № 4, от 12.02.2018 № 192, от 28.04.2018 № 751, от 13.08.2018 № 1315, от 15.11.2018 № 1912, от 29.12.2018 № 2189, от 19.04.2019 № 750, от 19.12.2019 № 2542, от  04.02.20 № 139, от 16.10.2020    № 1657, от 21.01.2021 № 44, от 24.05.2021 № 740, от 08.07.2021 № 1090, от 17.12.2021 № 2296).

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Динской район.

Решением Совета муниципального образования Динской район от 29.12.2020 № 59-7/4 плановые назначения  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год  первоначально были утверждены в сумме 6882,5 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 6827,4 тыс. рублей;

из средств муниципального бюджета – 55,1 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Динской район от 21.04.2021 № 120-12/4  на проведение мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории муниципального образования Динской район за счет средств местного бюджета на 2021 год  были утверждены средства в сумме 500,0 тыс. рублей. В соответствии с Законом Краснодарского края от 30.04.2021 № 4465-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на мероприятие программы: «Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Динской район» на 2021 год лимит краевых средств был уменьшен на 5,1 тыс. рублей и составил 198,9 тыс. рублей. Решением Совета муниципального образования Динской район от 01.12.2021 № 175-19/4 был уменьшен лимит средств местного бюджета по мероприятию в области обращения с животными без владельцев на территории муниципального образования Динской район на 7,7 тыс. рублей за счет экономии денежных средств на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.

В связи с этим, плановые назначения на 2021 год составили 7369,7 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 6822,3 тыс. рублей;

из средств муниципального бюджета – 547,4 тыс. рублей.

За 2021 год кассовый расход по муниципальной программе составил:

7369,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 6822,2 тыс. рублей;

муниципального бюджета – 547,4 тыс. рублей.

Из трёх показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты по всем показателям. Исполнение составило 100,0%.

Цели и задачи муниципальной программы в отчетном году достигались путем выполнения трёх основных мероприятий, входящих в её состав:

1.	На финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства» в отчетном году было утверждено 55,1 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе на:

Подведение итогов районного соревнования по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур и проведение районного праздника «Урожай-2021» - 51,1 тыс. рублей.

Условия районного соревнования по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур, поощрении передовиков жатвы 2021 года утверждены постановлением администрации муниципального образования Динской район от 10.06.2021 № 881. Итоги районного соревнования подведены согласно постановлению администрации муниципального образования Динской район от 30.07.2021 № 1264 «Об итогах районного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур в 2021 году». Районный праздник «Урожай-2021» был проведен 30.07.2021.

Денежные средства на приобретение хлебных караваев, рушников под хлебные караваи и наградных лент для чемпионов и победителей освоены в полном объеме, что составило 100,0%.

2.	На «Осуществление отдельных государственных полномочий  по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам» в 2021 году из краевого бюджета было выделено 6623,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, что составило 100,0% к годовому объему выделенных субсидий из краевого бюджета.

Субсидии были выплачены 23 получателям, в том числе 11 личных подсобных хозяйств получили 3075,4 тыс. рублей, 9 ИП Глав К(Ф)Х – 2951,5 тыс. рублей и 2 индивидуальных предпринимателя – 596,5 тыс. рублей.

3.	На «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Динской район» сумма лимитов на 2021 год составила 691,2 тыс. рублей, в том числе краевых средств - 198,9 тыс. рублей, местных – 492,3 тыс. рублей.  Кассовый расход краевых средств составил 198,8 тыс. рублей, местных – 492,3 тыс. рублей, что составило 691,1 тыс. рублей, или 100,0%. Всего было отловлено 83 головы, в том числе, за счет средств краевого бюджета 28 голов, за счет местного бюджета - 55 голов.

В целом оценка эффективности программы «Развитие сельского хозяйства» составила 0,97 и признается высокой.

3.4. О ходе реализации МП «Инфраструктурное развитие»

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.11.2020 № 1873 утверждена муниципальная программа муниципального образования Динской район «Инфраструктурное развитие» (в редакции постановлений администрации муниципального образования Динской район от 08.02.2021 № 113, от 09.03.2021 № 275, от 07.04.2021        № 474, от 08.06.2021 № 852, от 30.07.2021 № 1265, от 03.09.2021 № 1499, от 13.10.2021 № 1745, от 26.10.2021 № 1834, от 21.12.2021 № 2312).

Координатором муниципальной Программы является управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район (с 01.01.2021).

В состав муниципальной Программы включены Основные мероприятия муниципальной Программы, подпрограмма «Транспорт».

Плановые значения муниципальной программы «Инфраструктурное развитие» на 2021 год были утверждены в сумме 495816,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий муниципальной Программы, подпрограмм:

495616,1 тыс. рублей – Основные мероприятия муниципальной Программы;

100,0 тыс. рублей – подпрограмма «Транспорт».

В течение 2021 года лимиты были увеличены и объем финансирования муниципальной Программы, предусмотренный бюджетом в 2021 году в разрезе основных мероприятий муниципальной Программы, подпрограммы, составил 542108,8 тыс. рублей, из них:

542008,8 тыс. рублей – Основные мероприятия муниципальной Программы;

100,0 тыс. рублей – подпрограмма «Транспорт».

Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов:

466682,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

75326,3 тыс. руб. – средства районного бюджета.

Освоено финансовых средств в 2021 году в рамках муниципальной Программы 460394,9 тыс. рублей, из них:

406814,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

53580,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств:

- администрация муниципального образования Динской район: объем финансирования, предусмотренный бюджетом – 517260,4 тыс. рублей, освоено –  441173,8 тыс. рублей;

- управление образования администрации муниципального образования Динской район: объем финансирования, предусмотренный бюджетом – 24848,4 тыс. рублей, освоено – 19221,1 тыс. рублей.

Финансирование Основных мероприятий муниципальной Программы составило 542008,8 тыс. рублей, освоено 460294,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»: профинансировано 19458,6 тыс. рублей, освоено 19302,7 тыс. рублей, экономия сложилась по результатам оплаты коммунальных услуг;

- прочие мероприятия по осуществлению лабораторных исследований результатов строительства: профинансировано 2452,3 тыс. рублей, освоено 2450,8 тыс. рублей, экономия сложилась по результатам заключения муниципальных контрактов на выполнение услуг;

- строительство объекта «Детский сад по ул. Центральная, 22А  в                  пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения»: профинансировано в сумме 106462,8 тыс. рублей, освоено 93221,3 тыс. рублей, неосвоение составило 12945,3 тыс. рублей. В связи с повышением цен на строительные материалы в 2021 году, принято решение о повторном прохождении государственной экспертизы проектной документации и переносе сроков завершения строительства на 2022 год;

- строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская в п. Южный» (проектирование): профинансировано 11910,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

- строительство объекта «Реконструкция БОУ СОШ №3 в станице Динской, ул. Красная, 34 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, 1 этап»: профинансировано средств федерального, краевого бюджета 104640,0 тыс. рублей и средств районного бюджета в сумме 4878,6 тыс. рублей. Экономия средств районного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей сложилась в процессе проведения торгов при заключении муниципального контракта;

- строительство объекта: «Общеобразовательная организация на 1550 мест в станице Динской Динского района» (проектирование): профинансировано 1003,1 тыс. рублей средств районного бюджета, освоено 998,0 тыс. рублей, экономия – 5,1 тыс. рублей по результатам заключенного муниципального контракта;

- строительство объекта: «Пищеблок для СОШ № 20 в п. Агроном»: профинансировано средств районного бюджета в размере 2763,0 тыс. рублей, освоено 713,1 тыс. рублей, экономия в размере 2049,9 тыс. рублей сложилась по причине оплаты из других источников финансирования;

- строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП) в пос. Агроном Мичуринского сельского поселения»: профинансировано и освоено средств районного бюджета в размере 112,5 тыс. рублей.

- строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкой, 48А в станице Новотитаровской: профинансировано 73341,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета, и 3512,1 тыс. рублей –  средства районного бюджета. Не освоение  в размере 45565,0 тыс. рублей и 1782,0 тыс. рублей (средства краевого и районного бюджетов) в связи с повышением цен на строительные материалы в 2021 году. Принято решение о повторном прохождении государственной экспертизы проектной документации и переноса сроков завершения строительства в 2022 году;

- строительство спортивного зала шаговой доступности по ул. Тельмана 139/1 в станице Динской: профинансировано 91707,2 тыс. рублей., освоено 90697,6 тыс. рублей. Экономия средств в размере 1009,6 тыс. руб. сложилась по причине заключения муниципальных контрактов на оказание услуг;

- строительство малобюджетного спортивного комплекса в станице Васюринской:  профинансировано 2700,0 тыс. рублей, освоено 925,0 тыс. рублей, экономия в размере 1775,0 тыс. рублей сложилась по результатам заключения муниципального контракта на проведение государственной экспертизы;

- строительство спортивного зала в БОУ ООШ № 9 МО Динской район на х. Карла Маркса: профинансировано средств районного бюджета 25,0 тыс. рублей, не освоение сложилось в связи с переносом сроков реализации объекта на 2022 год.

- строительство спортивного зала в БОУ СОШ № 21 МО Динской район в с. Красносельское: профинансировано средств районного бюджета в размере 425,0 тыс. рублей, не освоение сложилось в связи с переносом сроков реализации объекта на 2022 год.

- строительство спортивного зала в БОУ ООШ № 14 МО Динской район в станице Васюринской: профинансировано средств районного бюджета в размере 975,0 тыс. рублей, не освоение сложилось в связи с реализацией объекта в 2022 году.

- «Ремонт стадиона «Кубань» по ул. Красная 1Б в станице Динской: выделено средств краевого бюджета 68000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Выделенные из районного бюджета 11415,5 тыс. рублей освоены в объеме 217,8 тыс. рублей, не освоение средств районного бюджета сложилось в связи с невыполнением подрядной организацией условий заключенного муниципального контракта на выполнение работ по ремонту;

- строительство спортивного центра по ул. Красной, 1Б/1 в ст. Динской Динского района: профинансировано средств районного бюджета в размере 7100,0 тыс. рублей, освоено 6310,0 тыс. рублей. Экономия сложилась по результатам заключения муниципального контракта на выполнение работ;

- строительство котельной на территории МБУ ДО МО Динской район «Дом творчества станицы Васюринской» по адресу станица Васюринская, ул. Луначарского, 83 (1-й Этап): профинансировано из средств краевого бюджета 2172,5 тыс. рублей (освоены в полном объеме); из средств районного бюджета 429,0 тыс. рублей (освоено 217,8 тыс. рублей). Экономия сложилась по результатам заключения муниципального контракта;

- строительство объектов теплоснабжения на территории МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 44» по адресу станица Васюринская, ул. Луначарского 177 (1-й Этап): профинансировано средств краевого бюджета 7415,4 тыс. рублей (освоены в полном объеме); из средств районного бюджета 941,9 тыс. рублей (освоено 644,8 тыс. рублей). Экономия сложилась по результатам заключения муниципального контракта;

- строительство объекта теплоснабжения на территории МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» по адресу станица Новотитаровская, ул. Степная, 21/2 (1-й Этап): профинансировано средств краевого бюджета 8925,5 тыс. рублей (освоено 7412,9 тыс. рублей); из средств районного бюджета 776,1 тыс. рублей (освоено 644,6 тыс. рублей). Экономия по результатам проведения аукциона.

Всего из 9 намеченных к исполнению в 2021 году целевых показателей  муниципальной программы «Инфраструктурное развитие» достигнуто 6 показателей.

В целом оценка эффективности муниципальной программы  «Инфраструктурное развитие» составила 0,79 и признается удовлетворительной.

3.5. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1824 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» (в редакции постановлений от 14.01.2021 № 12, от 07.12.2021 № 2194).

Координатор муниципальной программы – управление промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования Динской район.

Плановые назначения муниципальной программы в 2021 году составили 343,0 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 343,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 343,0 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации мероприятий, входящих в ее состав.

Из 17 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 17 показателям, исполнение показателей составило 100,0%.

Эффективность реализации мероприятий программы за 2021 год составила 100,0% (расчет прилагается).

По основному мероприятию № 1 «Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, повышение образовательного уровня предпринимателей, создание благоприятных условий для развития предпринимательства»:

администрацией муниципального образования проводится систематическая работа по популяризации предпринимательства, публикуется информация в СМИ по вопросам развития малого предпринимательства. Так, за 2021 год было 44 публикации в районной газете «Трибуна», 154 публикации на официальном сайте муниципального образования Динской район, размещен 1 рекламный баннер о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Изготовлено 200 экземпляров каталога промышленных предприятий Динского района;

организовано обучение 142 предпринимателей и их работников (4 группы);

оказывалась консультационная помощь по вопросам организации бизнеса, ведения предпринимательской деятельности, субсидирования. Всего проведено 114 консультаций;

оказано 100 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно муниципальному контракту                                     от 30.03.2021 № 031830002842100009 с Торгово-промышленной палатой Динского района, предоставлены анкеты и оценочные листы;

проводится методическая, информационная, образовательная и правовая поддержка субъектов малого бизнеса, работает координационный Совет по предпринимательству. За 2021 г. было организовано и проведено: 6 круглых столов, 10 совещаний, 4 семинара-учебы, 2 выставки-ярмарки. В мероприятиях приняли участие 499 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В течение года предприятия малого бизнеса Динского района были представлены на федеральных и региональных выставках, таких как: 31-ая Международная выставка строительных и  отделочных материалов «YugBuild-2021»; Международная выставка комплексного оснащения HoPeCa «РестоОтельМаркет»; 20-ая Международная выставка «Нефтегаз 2021»; Международная туристская выставка «Анапа - самое яркое солнце России»; Международная выставка строительных и  отделочных материалов «MosBuild-2021»; 23-я Международная выставка «UMIDS-2021», в конкурсах «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие розничной торговли»,  «Лучшая ярмарка», «Лучшая АЗС Краснодарского края»  и других.

Продолжается совместная работа с фондами развития бизнеса, микрофинансирования и промышленности Краснодарского края по привлечению субъектов малого бизнеса к получению микрозаймов и кредитов в рамках программы государственной поддержки предпринимателей. За 2021 год было получено 9 поручительств на сумму 31,5 млн рублей, что обеспечило выдачу кредитов субъектам МСП на  сумму 48,5 млн рублей, и 21 микрозайм на сумму 42,3 млн рублей.

Проводимые мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» не позволили в 2021 году снизить показатели развития малого и среднего предпринимательства в районе. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса практически сохранилась на уровне 2020 года - 15,05 тыс. человек, что составляет около 37,0% от численности населения, занятого в экономике района. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства достиг 48,3 млрд рублей или 104,2% к 2020 году.

Это позволило:

- насытить потребительский рынок района и края качественными товарами и услугами малых и средних предприятий;

- увеличить налоговые поступления во все уровни бюджета;

- повысить конкурентоспособность выпускаемой предприятиями продукции;

- способствовать созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения Динского района.

По инициативе и при содействии администрации муниципального образования Динской район создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства: Торгово-промышленная палата Динского района, координационный Совет по развитию предпринимательства, совет по развитию промышленности при главе муниципального образования Динской район, что сохраняет уже существующие благоприятные условия для развития предпринимательства в районе и обеспечивает дополнительные возможности для нового этапа его развития.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» составила 1  и признается высокой.

## 3.6. О ходе реализации  МП «Дети Кубани»

В соответствии с постановлением администрации муниципального  образования Динской район от 28.10.2016 № 1845 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» (далее – муниципальная программа) с января 2021 г. на территории муниципального образования Динской район реализуется муниципальная программа муниципального образования Динской район «Дети Кубани», целью которой является реализация семейной политики детствосбережения, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка. В рамках данной программы действует подпрограмма «Охрана семьи и детства», направленная на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район. Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район является координатором данной муниципальной программы.

Фактическое финансирование муниципальной программы составило        154994,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 10813,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 129391,2 тыс. рублей, местный бюджет – 14789,9 тыс. рублей. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

В разрезе основных мероприятий муниципальной программы:

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: профинансировано – 50,6 тыс. рублей из местного бюджета, освоено – 100,0%;

- «Организация отдыха  оздоровления и занятости детей»: профинансировано – 12102,6 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 6366,0 тыс. рублей, местный бюджет – 15736,6 тыс. рублей; освоено – 96,0%;

- «Одаренные дети»: профинансировано – 187,1 тыс. рублей местного бюджета, освоено – 86,0%;

- «Семья и детство»: профинансировано – 69707,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 10813,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 50078,6 тыс. рублей, местный бюджет – 8815,6 тыс. рублей, освоено – 99,4%.

Финансирование подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы составило – 72946,6 тыс. рублей из краевого бюджета, освоено – 71739,6 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы муниципального образования «Дети Кубани» за 2021 год были достигнуты следующие результаты:

В 2021 году из краевого и местного бюджетов муниципальному образованию Динской район по государственной программе «Дети Кубани» выделены денежные средства в размере 69302,5 тыс. рублей. На выделенные денежные средства приобретено 39 квартир на территории районов Краснодарского края: Северского, Успенского, Гулькевического, Армавирского и др.

Справочно: из 8704,5 тыс. рублей, выделенных из средств местного бюджета на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, край вернул 90,0% дотаций, то есть 7834,1 тыс. рублей.

Предоставление жилья детям-сиротам за 2010 - 2021 годы снизило очередность, стоящих на учете как нуждающиеся в предоставлении жилья по льготному списку «Дети-сироты», на 317 человек (в очереди на получение жилья в Динском районе стоит около 247 человек).

Летняя оздоровительная компания в 2021 году в муниципальном образовании Динской район организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и в условиях «Режима повышенной готовности».

Общее число оздоровленных  в 2021 году затратными видами отдыха –               4273 несовершеннолетних:

- в загородных лагерях – 169 человек;

- в санаторных организациях – 985 человек.

На территории муниципального образования Динской район были организованы  26  профильных лагерей для 2769 несовершеннолетних и лагеря труда  и отдыха дневного пребывания  на базах общеобразовательных учреждений, в которых прошли оздоровление 350 несовершеннолетних (в 2020 году работа лагерей не проводилась из-за пандемии). В многодневных походах и экспедициях приняло участие 759 несовершеннолетних.

По линии здравоохранения в 2021 году  за счет средств  краевого бюджета получили направления на  санаторно-курортное лечение  173 ребенка (в том числе трое детей из многодетных семей).

Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район за счет краевого бюджета  направило на оздоровление:

- 115  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в оздоровительные лагеря – 60 человек; в санатории – 50 человек, ГАУ КК «Апшеронский ДОЛ» - 5 человек);

- 75 подростков оздоровлено в «Краснодарской бальнеолечебнице» по курсовкам.

Также в  2021 году  поступило 101 заявление на единовременную выплату в целях компенсации родителям за самостоятельно приобретенные путевки (в 2020 году -  78 заявлений).

По линии управления социальной защиты населения было выделено для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- 460 путевок в оздоровительные лагеря;

- 143 путевки в санаторные организации Краснодарского края.

Доставка детей льготных категорий к местам отдыха и обратно осуществлялась организованно, на автобусах, в сопровождении специалистов и медицинского работника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Динская Центральная районная больница» за счет денежных средств краевого и местного бюджетов (освоено  967,4 тыс. рублей).

В связи с введением ограничительных мероприятий с целью предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), управление в 2021 не проводило мероприятия по социальной значимости материнства и детства, которые были запланированы по муниципальной программе муниципального образования Динской район «Дети Кубани».

В муниципальном образовании Динской район проживает 277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 января 2022 г. в 73 приемных семьях воспитываются 153 детей, в 105 семьях опекунов воспитывается 122 ребенка.

За 2021 год управлением по вопросам семьи и детства выявлено 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них переданы под опеку (попечительство) - 18 детей; 8 - переданы в приемную семью, 1 – на усыновление, 3 – под патронат. В интернатные учреждения дети не направлялись.

Запланированные на 2021 год 14 целевых показателей муниципальной программы «Дети Кубани» исполнены в полном объеме.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Дети Кубани» составила 1 и  является высокой.

3.7. О ходе реализации МП «Инвестиционное развитие»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Инвестиционное развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1838 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Инвестиционное развитие» (в редакции постановления от 22.11.2021 № 2074).

Координатор муниципальной программы – управление экономики, инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального образования Динской район.

В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 3 мероприятий, из них: 1 - выполнено в полном объеме, 1 - частично, исполнение составило 33,3%.

Уточненные плановые бюджетные назначения по муниципальной программе «Инвестиционное развитие» из средств муниципального бюджета в 2021 году были утверждены в размере 628,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 178,0 тыс. рублей или 28,5% от предусмотренного лимита.

Основными выполненными мероприятиями муниципальной программы в 2021 году являются:

- сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Динской район. Израсходовано 78 тыс. рублей;

- услуги по разработке маркетинговых обоснований наиболее подходящего использования 3-х инвестиционных площадок. Израсходовано 100 тыс. рублей.

В отчетном году не выполнены мероприятия по участию муниципального образования Динской район в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи в связи с тем, что форум не состоялся из-за сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако с сентября 2021 года начата подготовка к Российскому инвестиционному форуму в г. Сочи, который должен состояться в период с 17 по 19 февраля 2022 года. Остаток средств планировалось использовать на подготовку к мероприятиям Форума 2022 года. Но ввиду того, что  Концепция участия Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи была согласована руководством края и получена муниципальным образованием 30 декабря 2021 года, предусмотренные денежные средства на планируемые мероприятия в 2021 году не израсходованы.

Запланированные на 2021 год целевые показатели исполнены не в полном объеме  - из 7 показателей выполнено 5.

По результатам проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Динской район «Инвестиционное развитие» в 2021 году признается средней.

3.8. О ходе реализации МП «Молодежь»

Муниципальная программа  муниципального образования Динской район «Молодежь» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1835 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Молодежь» (в редакции постановления от 30.12.2020          № 2319).

Координатор муниципальной программы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район.

Из трех целевых показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты по всем показателям, исполнение показателей составило 100,0%.

Плановые назначения по муниципальной программе «Молодежь» в 2021 году составили 4329,2 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4317,0 тыс. рублей или  99,7% от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий, входящих в ее состав.

Объем финансирования Основного мероприятия № 1 «Реализация основных направлений молодежной политики» в 2021 году составил 1656,9 тыс. рублей из средств муниципального бюджета или 100,0% от предусмотренного лимита.

Объем финансирования Основного мероприятия № 2 «Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения муниципального образования Динской район «Молодежный центр» в 2021 году составил 2672,3 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. За отчетный год кассовый  расход составил 2660,1 тыс. рублей - 99,6% от предусмотренного лимита. Остаток 12,2 тыс. рублей не израсходован в связи с тем, что оплата за декабрь по услугам связи производится в январе следующего года, отсутствием потребности в командировочных расходах, приобретении товаров для офиса или прочих товаров.

В течение  2021 года проведено более 200 мероприятий - творческие конкурсы, фестивали, акции, круглые столы, игры КВН, «Что? Где? Когда?», спортивно-оздоровительные мероприятия, туристские походы, муниципальная  смена - по широкому спектру направлений с общим охватом участников порядка 30,0 тысяч человек.

Качественными показателями эффективности работы является количество молодежи, принявшее участие в мероприятиях, из расчета, что 1 человек принимает участие в мероприятиях несколько раз.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Молодежь» составила 1 и признается  высокой.

3.9. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа  муниципального образования Динской район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от  28.10.2016 № 1839 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции постановления от 30.12.2021 № 2465).

Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район.

Из 11 целевых показателей муниципальной программы плановые значения  достигнуты по всем показателям, исполнение составило 100,0%.

Плановые назначения по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году составили 38152,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 1164,1 тыс. рублей;

из средств муниципального бюджета – 36988,3 тыс. рублей.

За 2021 год кассовые расходы по муниципальной программе составили 38015,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1039,2 тыс. рублей, из районного – 36976,1 тыс. рублей.

Реализация целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий, входящих в ее состав.

На реализацию основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта среди населения» из бюджета муниципального образования Динской район было направлено 4581,6 тыс. рублей. Средства направлены на развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва, на участие сборных команд в чемпионатах и первенствах Краснодарского края, на укрепление материально-технической базы массового спорта, на проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения и участие в краевых Спартакиадах и соревнованиях, в том числе среди ВОИ, на развитие базовых видов спорта на территории муниципального образования. Средства освоены в полном объеме.

Для осуществления деятельности АУ МО Динской район «СШ «Нептун»» в 2021 году из муниципального бюджета направлялись денежные средства в размере 29304,2 тыс. рублей. По итогам 2021 года учреждением достигнуто 100,0% исполнение муниципального задания.

Выполнение мероприятия № 3 «Выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями работников муниципальных физкультурно-оздоровительных организаций» с объемом расходов 364,6 тыс. рублей краевых средств составило 100,0%.

На содержание казенного учреждения муниципального образования Динской район «Центр подготовки «ВФСК «ГТО» в 2021 году было предусмотрено и затрачено 2132,9 тыс. рублей. Средства освоены на 99,9% в связи с компенсациями от фонда социального страхования. Обязательства выполнены на 100,0%.

Мероприятие по обеспечению охраны учреждений муниципального образования Динской район: в муниципальной программе израсходованы средства местного бюджета в размере 742,5 тыс. рублей (в программе заложено 900,0 тыс. рублей). Экономия средств сложилась в результате проведенного аукциона. Мероприятие исполнено на 100,0%.

Расходные обязательства в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части охраны труда инструкторов по спорту в 2021 году составили 799,5 тыс. рублей из краевого бюджета и 69,6 тыс. рублей из средств местного бюджета. Реализация данного мероприятия выполнена на 100,0% (израсходовано 674,0 тыс. рублей краевых средств и 58,7 тыс. рублей – районных средств), экономия средств получилась по объективным причинам (отпускной период инструкторов по спорту).

В целом оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году составила 1 и является высокой.

3.10. О ходе реализации МП «Развитие гражданского общества»

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»  утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1843 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие гражданского общества» (в редакции от 27.12.2021 № 2414).

Плановые назначения по муниципальной программе «Развитие гражданского общества» в 2021 году составили 21064,6 тыс. рублей (фактические  назначения – 21020,5 тыс. рублей), что составляет – 99,7%.

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Динском районе»: план 3400,9 тыс. рублей, фактическое кассовое исполнение  – 3400,9 тыс. рублей.

Основные мероприятия: план 17619,5 тыс. рублей, фактическое кассовое исполнение –  17619,5 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика межэтнических конфликтов в муниципальном образовании Динской район» – план  284,3 тыс. рублей (факт – 284,0 тыс. рублей) - мероприятие исполнено;

- «Социальная поддержка Почётных и заслуженных граждан муниципального образования Динской район» – план  561,5 тыс. рублей (факт – 561,4 тыс. рублей) – мероприятие исполнено;

- «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» – план 13249,2 тыс. рублей (факт – 13249,1 тыс. руб.) – мероприятие исполнено;

- «Памятные даты и знаменательные события» - план 2667,7 тыс. рублей (факт – 2653,5 тыс. рублей) – мероприятие исполнено;

- «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» - план 901,0 тыс. рублей (факт – 871,4 тыс. рублей) – мероприятие исполнено;

В течение 2021 года было проведено более 100 мероприятий.

Плановые назначения на направление «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика межэтнических конфликтов в муниципальном образовании Динской район» в 2021 году составили 284,3 тыс. рублей, из которых освоено 284,0 тыс. рублей.

В рамках этого направления были организованы и проведены следующие мероприятия:

организация и проведение семинаров, «круглых столов» - 6;

издание тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в районных периодических печатных изданиях зарегистрированных как СМИ – печатное издание газета «Трибуна» опубликовано 12 тематических материалов на общей площади публикации 9610 кв. см., сетевое издание «Сайт общественно-политической газеты «Трибуна» Динского района Краснодарского края» опубликовано 54 тематических материала на 571 электронном печатном листе;

приобретение атрибутики для проведения этно-культурных мероприятий, в том числе агитационных материалов антиэкстремистской направленности в сфере межнациональных отношений;

проведение фестиваля  «Поем тебе, моя станица, поем тебе, наш край родной»;

проведение выставки творчества народов, проживающих на территории Динского района «Кубань многонациональная».

Из районного бюджета на проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку Почетных и заслуженных граждан  муниципального образования Динской район, в 2021 году выделено 561,5 тыс. рублей, из которых освоено 561,4 тыс. рублей:

1. Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии (3,0 тыс. рублей). Осуществлены выплаты 14 человекам по 3,0 тыс. рублей ежемесячно.

2. Компенсация затрат на погребальные услуги, установку надгробий (не более 50,0 тыс. рублей) – 0;

Выплата компенсационных затрат на установку надгробия имеет заявительный характер. В 2021 году в администрацию муниципального образования Динской район заявлений не поступало.

3. Изготовление знаков отличия (лента, табличка, удостоверение, диплом, нагрудный знак «Почетный гражданин Динского района», бархатный футляр, ложемент). Приобретение цветов для Почетных граждан.

4. Изготовление наградной продукции (памятная медаль «За заслуги перед Динским районом», бланк удостоверения к памятной медали, футляр к медали и удостоверению, единовременная денежная выплата).

5. Чествование жителей района за выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Динской район, награжденных медалью «За доблестный труд» III степени. Медалью награждено десять жителей муниципального образования Динской район.

Плановые назначения на направление «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» в 2021 году составили – 13249,2 тыс. рублей, фактическое освоение – 13249,1 тыс. рублей:

1. Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования Динской район.

Из районного бюджета выделено 13249,2 тыс. рублей. Освоено 13249,1 тыс. рублей. Осуществлены выплаты 76 лицам, ежемесячно.

Плановые назначения на направление «Памятные даты и знаменательные события» в 2021 году составили – 2667,7 тыс. рублей, из которых освоено 2653,5 тыс. рублей остались невостребованными 14,2 тыс. рублей):

1.	Организация и проведение праздничных мероприятий - государственных праздников и проведение праздников районного уровня;

2.	Чествование знаменитых и выдающихся граждан Динского района;

3.	Проведение митингов и траурных мероприятий.

Из районного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципального архива в 2021 году выделено 901,0 тыс. рублей, из которых освоено 871,4  тыс. рублей. Экономия составила 29,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие гражданского общества» в 2021 году составила – 0,96.

Плановые назначения на подпрограмму  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Динском районе»  в 2021 году составили 3400,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- поддержка социально ориентированной некоммерческой организации многодетных семей муниципального образования Динской район «Большая семья» – 320,0 тыс. рублей;

- поддержка социально ориентированной некоммерческой организации «Динская районная организация Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов» – 300,0 тыс. рублей;

- поддержка социально ориентированной некоммерческой организации Динского районного отделения Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» – 190,0 тыс. рублей;

- поддержка социально ориентированной некоммерческой организации «Динская районная общественная организация краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» - 727,0 тыс. рублей;

- поддержка социально ориентированной некоммерческой организации «Динское районное казачье общество Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска» – 1673,9 тыс. рублей;

- поддержка Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 20,0 тыс. рублей;

- поддержка Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» - 20,0 тыс. рублей;

- поддержка частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» станицы Новотитаровской – 50,0 тыс. рублей;

- поддержка Краснодарской краевой детской военно-патриотической общественной организации «Краеведческий отряд «Поиск» - 100,0 тыс. рублей.

В течение 2021 года были проведены все запланированные мероприятия, все выделенные средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Динском районе» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие гражданского общества» в 2021 году составила - 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие гражданского общества» в 2021 году составила – 0,96, то есть признается высокой.

3.11. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа  муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1826 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Координатор муниципальной программы – отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции администрации муниципального образования Динской район.

Плановые назначения по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году составили 78170,9 тыс. рублей, в том числе:

из муниципального бюджета – 73814,8 тыс. рублей;

из краевого бюджета – 4356,1 тыс. рублей.

За 2021 год кассовое исполнение по муниципальной программе составило 77994,6  тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного бюджетом лимита.

Реализация целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе на 2021 год, осуществлялась в рамках реализации 5 подпрограмм, входящих в ее состав.

Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» предусматривала финансирование из средств муниципального бюджета – 73282,5 тыс. рублей, освоено 99,8% денежных средств. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По данной подпрограмме денежные средства направлялись на:

- предупреждение и ликвидацию ЧС, стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- финансирование деятельности БУ МО Динской район «Аварийно – спасательная служба».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» было выделено из средств муниципального бюджета – 113,0 тыс. рублей, освоено 100,0% денежных средств. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Запланированные к реализации на территории муниципального образования Динской район в отчетном году мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» выполнены на сумму 3455,4 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, освоение средств – 99,9%.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Противодействие коррупции» в 2021 году был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета, освоение составило 75,4% от предусмотренного лимита, за счёт существенного снижения стоимости листовок на торгах.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» было выделено из средств муниципального бюджета – 1300,0 тыс. руб., освоено 100,0% денежных средств. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 24 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по всем показателям, исполнение показателей составило 100,0%.

В целом оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» составила 1 и признается  высокой.

3.12. О ходе реализации МП «Информационное пространство»

Муниципальная программа «Информационное пространство Динского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 28.10.2016 № 1836 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное пространство Динского  района» (в редакции  постановлений  от  19.01.2017  №  38,  от  06.06.2017    № 1352, от 29.11.2017 № 2782, от 29.11.2017 № 2783, от 29.12.2017 № 3187, от 29.12.2017 № 3188, от 26.11.2018 № 1972, от 19.12.2018 № 2136, от 11.01.2019 № 1, от 19.06.2019 № 1132, от 11.10.2019 № 2075, от 08.11.2019    № 2196, от 31.12.2019 № 2651, от 23.01.2020 № 83, от 11.06.2020 № 799, от 18.09.2020 № 1397, от 10.11.2020 № 1840, от 24.12.2020 № 2205).

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Динской район.

Плановые назначения по муниципальной программе  «Информационное пространство Динского  района» в 2021 году составляли 5083,5 тыс. руб., фактически израсходовано 4721,1 тыс. руб.

Показатель фактической оценки степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов составил 0,9.

Из 4721,1  тыс. руб. средства направлены по следующим направлениям:

- изготовление и размещение публикаций в районных периодических печатных/сетевых изданиях – 3114,5 тыс. руб.;

- изготовление и размещение информационных видеоматериалов в интернет-пространстве –  1326,0 тыс. руб. (при плане в 1524,0 тыс. руб. экономия составила 198,0 тыс. руб.);

- изготовление и размещение публикаций в краевых периодических печатных изданиях – 75,0 тыс. руб. (при плане 105,0 тыс. руб. экономия составила 30,0 тыс. руб.);

- изготовление журнала с отчетом  о работе главы и администрации муниципального образования Динской район за предыдущий год – 135,0 тыс. руб.;

- обеспечение работы официального сайта муниципального образования Динской район – 70,6 тыс. руб. (при плане в 205,0 тыс. руб., экономия при осуществлении техподдержки сайта собственными силами составила 134,5 тыс. руб.);

В течение года достигнуты 4 из 6 намеченных целевых показателей.

Ожидаемый и полученный результат от проведения мероприятий – информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информационное пространство Динского района» по итогам 2020 года составила 0,7  и  признается удовлетворительной.

3.13.  О ходе реализации МП «Развитие туризма в Динском районе»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие туризма в Динском районе» утверждена постановлением администрации муниципального  образования Динской район от 13.11.2020  № 1875 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие туризма в Динском районе», целью которой является создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской сферы, повышения туристской привлекательности Динского района. Отдел туризма администрации муниципального образования Динской район является координатором данной муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы в 2021 году составило        28,6 тыс. рублей средств местного бюджета, или 100% от плановых назначений.

В разрезе основных мероприятий муниципальной программы:

«Организация посещения туристическими группами объектов туристического показа Динского района»: КФХ Зурумов Ш.И. «В гостях у фермера» оказал бесплатную услугу (были привлечены внебюджетные средства в размере 100 тыс. рублей). Данный объект туристского показа посетило 172 ученика из  туристских кружков школ Динского района, было осуществлено 9 выездов. В программу выезда вошло посещение бассейна, зоопарка, рыбалка, отдых в беседках.

«Продвижение туристского потенциала Динского района на внутреннем туристском рынке»: Профинансировано из местного бюджета 28,6 тыс. рублей, освоено – 28,6 тыс. рублей. В рамках празднования Дня космонавтики  была организована поездка учащихся БОУ СОШ № 2 в количестве 25 человек в летное училище г. Краснодара для посещения военного музея боевой Славы, где учащимся были вручены значки и ручки с логотипом «Космос». Также был проведен конкурс среди образовательных учреждений Динского района по созданию туристских и экскурсионных маршрутов «Мой маршрут». Номинантам конкурса были вручены кубки, кружки с логотипом, компасы, бейсболки с логотипом, ручки с логотипом.

В связи с введением ограничительных мероприятий с целью предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отделом туризма в 2021 мероприятия, которые были изначально запланированы в рамках  муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие туризма в Динском районе» не проводились.

Степень достижения целевых показателей составила 74%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие туризма» составила 0,75  и признается удовлетворительной.

3.14.  О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.11.2020 № 1874 утверждена муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции постановлений от 21.01.2021 № 53, от 24.02.2021 № 222, от 17.03.2021 № 347, от 19.11.2021 № 2038, от 13.12.2021 № 2231).

Координатором муниципальной Программы является управление ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования Динской район.

В состав муниципальной Программы включены Основные мероприятия муниципальной Программы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Плановые назначения по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» решением Совета муниципального образования Динской район от 29.12.2020 № 59-7/4 на 2021 год были утверждены в сумме 21146,3 тыс. рублей, в том числе:

16329,3 тыс. рублей – Основные мероприятия муниципальной Программы;

4817,0 тыс. рублей – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

В течение 2021 года объем финансирования муниципальной Программы, предусмотренный бюджетом в 2021 году, не изменился.

Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования муниципальной Программы в разрезе источников финансирования:

16039,6 тыс. рублей – средства  краевого бюджета;

5106,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Освоено финансовых средств в 2021 году в рамках муниципальной Программы 21115,7 тыс. руб., из них:

16012,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

5103,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Динской район.

Финансирование Основных мероприятий муниципальной Программы составило 16329,3 тыс. рублей, освоено 16298,9 тыс. рублей. В разрезе основных мероприятий муниципальной  Программы:

- организация, модернизация и обустройство контейнерных площадок: профинансировано 1570,0 тыс. рублей, освоено 1568,9 тыс. рублей. Остаток - 1,1 тыс. рублей. Обустроено 14 контейнерных площадок;

- расходы на информирование населения о ходе реализации мусорной реформы на территории муниципального образования Динской район (приобретение информационных стендов, буклетов, публикации в средствах массовой информации, оплата услуг сотовой связи и интернета): профинансировано 100,0 тыс. рублей, освоено – 100,0 тыс. рублей. Приобретены 60 информационных стендов. Выполнена оплата связи за 10 месяцев 2021 года по договору № 63 от 24.02.2021;

- выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Динском районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская»: в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» администрацией муниципального образования Динской район с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на выполнение проектных и изыскательских работ по рекультивации земельного участка, расположенного в Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская – Старомышастовская.

Заключен муниципальный контракт от 22.06.2021 № 175 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Динском районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская» с ООО «Инжтехпром».

Общая стоимость мероприятий – 20900,0 тыс. рублей.

Объём субсидии в 2021 году составил 14659, 3 тыс. рублей, в т. ч.: краевой бюджет - 13486,6 тыс. рублей, местный бюджет - 1172,7 тыс. рублей.

В 2021 году ООО «Инжтехпром» запланированные мероприятия по проектным и изыскательским работам выполнены в полном объеме, оплачены в соответствии с контрактом (70,0%) в размере 14630,0 тыс. рублей Остаток 29,3 тыс. рублей, в том числе  27,0 тыс. рублей – краевые средства (в результате уточнения окончательной цены по контракту).

Срок исполнения контракта 31.05.2022.

Таким образом, все основные мероприятия муниципальной Программы выполнены. Местный и краевой бюджет освоен в полном объеме. Целевые показатели выполнены.

В 2021 году на предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: профинансировано 4817,0 тыс. рублей, их них 2553,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, освоено 4816,8 тыс. рублей, из них 2552,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

В течение всего года проводилась информационная и консультационная работа с молодыми семьями, претендующими на участие в программе. Осуществлялся прием документов от молодых семей на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Сформирован список молодых семей для участия в Программе. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 4 молодым семьям.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» составила 1 и  признается высокой.

3.15. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства»

Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.11.2020 № 1872 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» (в редакции постановления от 28.12.2021 № 2422).

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Динской район.

Плановые назначения по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» в 2021 году составили 13731,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств муниципального бюджета - 13731,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 12887,6 тыс. рублей или 93,9% от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации мероприятий, входящих в ее состав.

Из 8 показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты по 6 показателям. По 1 показателю (доля территориальных зон сельских поселений муниципального образования Динской район, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве территориальных зон, учтенных в ЕГРН) достигнуты на 20,0%,  в связи с заключением переходящих на 2022 год муниципальных контрактов. По 1 показателю (площадь топографических съемок для изготовления схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках) не достигнуты,  в связи с расторжением муниципального контракта.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год составила 0,71 - признается удовлетворительной.

По основному мероприятию № 1 «Реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования Динского района»:

1) администрацией муниципального образования внесены изменения в генеральные планы 4-х сельских поселений Динского района: Пластуновского, Старомышастовского, Южно-Кубанского, Мичуринского;

2) внесены изменения в правила землепользования и застройки семи сельских поселений Динского района: Динского, Васюринского, Пластуновского, Южно-Кубанского, Красносельского, Старомышастовского, Мичуринского;

3) выполнены работы по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах кадастрового квартала 23:07:0805055 (в ст. Динской).

Общая сумма финансовых затрат по основному мероприятию № 1 составила 1813,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию № 2 «Выполнение работ по изготовлению топографических съёмок для изготовления схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на территории Динского района» был заключен муниципальный контракт с ценой 275,2 тыс. рублей на выполнение работ по изготовлению топографической съёмки для изготовления схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, объемом 29,8 га, но работы не выполнены и контракт расторгнут по соглашению сторон.

По основному мероприятию №3 «Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории муниципального образования Динской район» демонтировано 2 незаконно размещенных рекламных конструкции: рекламная конструкция неустановленного типа (вида) площадью 1,8 кв.м. и билборд  (щит 6м х 3м) площадью 18 кв. м.

По основному мероприятию № 4 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Градостроительно-имущественный центр» муниципальным казенным учреждением «Градостроительно-имущественный центр» выполнены следующие виды работ:

1) Заключено контрактов в количестве – 13 шт.;

2) Подготовлено градостроительных планов земельных участков в количестве – 365 шт.;

3) Выдано разрешений на строительство – 61 шт.;

4) Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 94 шт.;

5) Продлено разрешений на строительство – 42 шт;

6) Внесены изменения в разрешения на строительство – 50 шт;

7) Выполнены акты освидетельствования – 65 шт.;

8) Подготовлены уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – 1470 шт.;

9) Подготовлены уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – 253 шт.;

10) Подготовлены уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направленных без рассмотрения – 495 шт.;

11) Подготовлены уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 752 шт.;

12) Подготовлены уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 20 шт.;

13) Подготовлены уведомления об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направленных без рассмотрения – 125 шт.;

14) Подготовлены письменные ответы на обращения граждан – 427 шт.

Из предусмотренных по мероприятию на 2021 год финансовых средств (11571,4 тыс. руб.) освоено в отчетном периоде 11002, 9 тыс. руб. Экономия по результатам проведения конкурентных процедур в рамках мероприятия составила 514,6 тыс. рублей, а также отменен электронный аукцион с начальной максимальной ценой контракта 53,9 тыс. руб. в связи с окончанием года.

Проводимые мероприятия  в рамках муниципальной программы муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» позволяют создавать условия для устойчивого развития Динского района в сфере архитектуры и градостроительства и решать следующие основные задачи:

- обеспечение актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории муниципального образования Динской район;

- обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, постановка на кадастровый учет границ территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Динской район;

- обеспечение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Динской район в соответствии с действующим законодательством;

- реализация государственной, региональной, районной политик в области архитектурной и градостроительной деятельности на территории муниципального образования Динской район.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства составила 0,89 и признается средней.