Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Динской район

от ______________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Динской район

«Обеспечение безопасности населения»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

(далее – муниципальная программа или программа)

| Координатор муниципальной программы | управление ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи администрации муниципального образования Динской район (далее – Управление ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС; отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС; управление образования администрации муниципального образования Динской район |
| Участники муниципальной программы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС; отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС; управление образования администрации муниципального образования Динской район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район; казенное учреждение муниципального образования Динской район «Молодёжный центр»; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Динской район «Центр творчества»; автономное учреждение муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун»; бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Аварийно-спасательная служба»; муниципальное казённое учреждение муниципального образования Динской район «Единая дежурно-диспетчерская служба»; образовательные учреждения муниципального образования Динской район |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий»; «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений»; «Профилактика терроризма и экстремизма»; «Противодействие коррупции»; «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | предупреждение чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и наркомании, усиление борьбы с преступностью и противодействия коррупции; профилактика террористических и экстремистских проявлений; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи муниципальной программы | совершенствование системы обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Динской район; совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе коррупционных, наркомании, содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов; внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма; ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и смертности от ДТП с участием несовершеннолетних |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | обеспечение безопасности населения по всем возможным видам негативного воздействия на здоровье и имущество; формирование благоприятного социального климата для развития муниципального образования Динской район |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025–2030 годы; этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объём финансирования программы составляет 249 607,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2026 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2027 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2028 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2029 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2030 год – 41 601,3 тыс. рублей, из них: за счет бюджета муниципального образования Динской район – 249 607,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2026 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2027 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2028 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2029 год – 41 601,3 тыс. рублей; 2030 год – 41 601,3 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Географическое и климатическое положение Динского района, наличие промышленных объектов, относящихся к потенциально опасным, существенно повышают риски возникновения на территории района чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, что влечет за собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и значительные человеческие жертвы.

Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ возможно только комплексными мерами: оснащение соответствующей аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением, которые заключают в себе передовые технологии спасательного дела, обучение и повышение уровня подготовки спасателей.

В период 2017-2024 годов в муниципальном образовании Динской район реализовались мероприятия аналогичной муниципальной программы.

Муниципальная программа является одним из инструментов, который способствует значительному снижению человеческих жертв при чрезвычайных ситуациях, повышению оперативности реагирования на них.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и территории муниципального образования Динской район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Конкурентоспособность Динского района будет определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов местного самоуправления оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое, негативно влияющее на криминогенную обстановку.

При  реализации масштабных мер по профилактике правонарушений по-прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их количества.

Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей района испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.

Совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.

Остро стоит проблема организации в районе эксплуатации инфраструктуры интеллектуального видеонаблюдения, включая АПК "Безопасный город" и средства автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности власти и гражданского общества.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах местного самоуправления является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» позволит обеспечить эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для обеспечения снижения аварийности, уменьшения числа несовершеннолетних лиц, погибших и пострадавших в ДТП, а также снижения тяжести их последствий на территории Динского района.

Муниципальная программа продолжит быть одним из инструментов по решению обозначенных проблем и реализации приоритетных задач социально-экономического развития Динского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи настоящей программы соответствуют:

1. Национальной цели развития - комфортная и безопасная среда для жизни, определённой Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также направленным на её достижение национальным, федеральным и региональным проектам;

2. стратегической цели, целям и задачам основных направлений развития институциональной среды, определённых в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утверждённой Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года».

Основными целями программы являются:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и наркомании, усиление борьбы с преступностью и противодействия коррупции;

- профилактика террористических и экстремистских проявлений;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Для достижения поставленных целей требуется реализация следующих задач:

- совершенствование системы обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Динской район;

- совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе коррупционных, и наркомании, содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов;

- внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма;

- ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании;

- сокращение количества ДТП и смертности от ДТП с участием несовершеннолетних.

Цели, задачи и целевые показатели программы приведены в приложении 1 к программе.

Методика расчёта целевых показателей приведена в приложении 2 к программе.

Срок реализации программы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, в том числе:

1. Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий», координатором которой является отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС (приложение 3).

Целями подпрограммы являются

предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на муниципальном уровне;

оказание содействия сельским поселениям муниципального образования Динской район в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основные задачи:

реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения, решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования Динской район;

поддержание органов управления, сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ.

Основные целевые показатели подпрограммы:

снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличение степени охвата техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

уменьшение числа людей, травмированных и погибших на водных объектах;

площадь территории населенных пунктов, охваченной техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

оснащение аварийно-спасательной службы;

количество аварийно-спасательных работ;

оснащение оборудованием ситуационного центра муниципального образования Динской район;

развертывание АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Динской район;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности на водных объектах.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет всего на 2025-2030 годы – 247 597,8 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2026 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2027 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2028 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2029 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2030 год – 41 266,3 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 247 597,8 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2026 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2027 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2028 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2029 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2030 год – 41 266,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений», координатором которой является отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС (приложение 4).

Основной целью подпрограммы является создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в муниципальном образовании Динской район.

Основные задачи:

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Динской район;

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;

содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов.

Основные целевые показатели подпрограммы:

снижение зарегистрированных преступлений;

количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

число сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции и членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 110,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 185,0 тыс. рублей;

2026 год – 185,0 тыс. рублей;

2027 год – 185,0 тыс. рублей;

2028 год – 185,0 тыс. рублей;

2029 год – 185,0 тыс. рублей;

2030 год – 185,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 1 110,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 185,0 тыс. рублей;

2026 год – 185,0 тыс. рублей;

2027 год – 185,0 тыс. рублей;

2028 год – 185,0 тыс. рублей;

2029 год – 185,0 тыс. рублей;

2030 год – 185,0 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма», координатором которой является отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС (приложение 5).

Целью подпрограммы является профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования Динской район.

Основные задачи:

повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов;

обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при подготовке и проведении массовых мероприятий;

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности.

Основные целевые показатели подпрограммы:

уровень инженерно-технической защищённости социально значимых объектов;

уровень тревожности населения района в отношении террористических актов;

уровень  обустройства ограждениями, автоматическими воротами и освещением территорий образовательных учреждений;

уровень обеспеченности учреждений образования системами видеонаблюдения.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Противодействие коррупции», координатором которой является отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС (приложение 6).

Целью подпрограммы является ликвидация коррупции в муниципальном образовании Динской район.

Основные задачи:

предупреждение коррупционных правонарушений;

формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции;

обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Основные целевые показатели подпрограммы:

доля обоснованных жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Динской район;

доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, за год;

доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей.

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения», координатором которой является управление образования администрации муниципального образования Динской район (приложение 7).

Целями подпрограммы являются:

сокращение ДТП с участием детей.

Основные задачи:

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и создание условий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах.

Основные целевые показатели подпрограммы:

приобретение мобильных автогородков;

оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях;

приобретение светоотражающих элементов для обучающихся.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 100,0 тыс. рублей;

2026 год – 100,0 тыс. рублей;

2027 год – 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,0 тыс. рублей;

2030 год – 100,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 600,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 100,0 тыс. рублей;

2026 год – 100,0 тыс. рублей;

2027 год – 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,0 тыс. рублей;

2030 год – 100,0 тыс. рублей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  | краевой бюджет | районный бюджет | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» |  |  |  |  |
| 2025 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| 2026 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| 2027 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| 2028 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| 2029 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| 2030 год | 41 266,3 | 0,0 | 41 266,3 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 247 597,8 | 0,0 | 247 597,8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 2 «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |
| 2025 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| 2026 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| 2027 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| 2028 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| 2029 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| 2030 год | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 1 110,0 | 0,0 | 1 110,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |
| 2025 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2026 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2027 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2028 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2029 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2030 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 2025 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2026 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2027 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2028 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2029 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2030 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 2025 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2026 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2028 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2029 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2030 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| # Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |
| 2025 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| 2026 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| 2027 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| 2028 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| 2029 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| 2030 год | 41 601,3 | 0,0 | 41 601,3 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 249 607,8 | 0,0 | 249 607,8 | 0,0 |

Расчёт ресурсного обеспечения программы выполнен на основании анализа выполнения аналогичных мероприятий в предыдущие годы.

Объём финансирования мероприятий программы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете и решениями о бюджетах сельских поселений.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы – приложением 6 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Динской район, утверждённому постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 г. № 481.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются её координатором в составе ежегодного доклада о реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет Управление ГО и ЧС (далее - координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

обеспечивает проведение общественного обсуждения по проекту муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

участвует в привлечении средств бюджетов сельских поселений для выполнения мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации, направляет доклад в финансовое управление и управление экономики, инвестиций и проектной деятельности (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы) в срок до 1 марта года, следующего за отчётным;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учётом требования законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммами осуществляют их координаторы, которые:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм;

организуют работу по достижению целевых показателей подпрограмм;

представляют координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограмм, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммами).

Участники муниципальной программы:

1. Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация муниципального образования Динской район и управление образования, которые в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальными заказчиками являются: администрация муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район «Молодёжный центр», МАУ ДО МО Динской район «ЦТ», АУ МО Динской район «СШ «Нептун», БУ МО Динской район «АСС», МКУ «ЕДДС Динского района», образовательные учреждения муниципального образования Динской район, которые:

заключают муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятий;

несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с координаторами подпрограмм возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограмм, а также осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

3. Исполнителями мероприятий подпрограмм являются: КУ МО Динской район «Молодёжный центр», МАУ ДО МО Динской район «ЦТ», АУ МО Динской район «СШ «Нептун», БУ МО Динской район «АСС», МКУ «ЕДДС Динского района», отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС, образовательные учреждения муниципального образования Динской район, которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий подпрограмм;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммами.

Исполнители мероприятий подпрограмм предоставляют координаторам подпрограмм по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограмм;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограмм и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: предупреждение чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и наркомании, усиление борьбы с преступностью и противодействия коррупции; профилактика террористических и экстремистских проявлений; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: совершенствование системы обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Динской район; совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе коррупционных, наркомании, содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов; внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма; ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании; сокращение количества ДТП и смертности от ДТП с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение безопасности населения по всем возможным видам негативного воздействия на здоровье и имущество | да/нет | 3 | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2 | формирование благоприятного социального климата для развития муниципального образования Динской район | да/нет | 3 | да | да | да | да | да | да | да |
| 2 | Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения, решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования Динской район; поддержание органов управления, сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 3 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| 2.1.2 | увеличение степени охвата техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 3 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 2.1.3 | уменьшение числа людей, травмированных и погибших на водных объектах | чел. | 3 | менее 25 | менее 25 | менее 20 | менее 20 | менее 20 | менее 20 | менее 15 |
| 2.1.4 | площадь территории населенных пунктов, охваченной техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 3 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 40 | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 80 |
| 2.1.5 | оснащение аварийно-спасательной службы | % | 3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.6 | оснащение оборудованием ситуационного центра муниципального образования Динской район | % | 3 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2.1.7 | развертывание АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Динской район | % | 3 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 |
| 2.1.8 | подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности на водных объектах | тыс. чел. | 3 | до 6,3 | до 6,3 | до 6,3 | до 6,3 | до 6,3 | до 6,3 | до 6,3 |
| 2.2 | Подпрограмма «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в муниципальном образовании Динской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Динской район; повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Снижение зарегистрированных преступлений | единиц | 3 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 2.2.2 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | единиц | 3 | 500,0 | 500,0 | 495,0 | 490,0 | 485,0 | 480,0 | 475,0 |
| 2.2.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 3 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 2.2.4 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единиц | 3 | 310 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 |
| 2.2.5 | Количество наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении (на 100 тысяч населения) | человек | 3 | 165 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 |
| 2.2.6 | Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью | % | 3 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 2.3 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования Динской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов; обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при подготовке и проведении массовых мероприятий; информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.1 | уровень инженерно-технической защищённости социально значимых объектов | % | 3 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 2.3.2 | уровень тревожности населения района в отношении террористических актов | % | 3 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 |
| 2.3.3 | уровень обустройства ограждениями, автоматическими воротами и освещением территорий образовательных учреждений | % | 3 | 88 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 2.3.4 | уровень обеспеченности учреждений образования системами видеонаблюдения | % | 3 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2.4 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: ликвидация коррупции в муниципальном образовании Динской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: предупреждение коррупционных правонарушений; формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции; обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | доля обоснованных жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Динской район | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за год | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: сокращение ДТП с участием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и создание условий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Приобретение мобильных автогородков | единиц | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | единиц | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся | единиц | 3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

* - целевой показатель рассчитывается по установленным методикам соответствующих ведомств

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя (увеличение/снижение значений) | Алгоритм формирования (формула) показателя | Базовые показатели (используемые в формуле) | Источник исходных данных для расчета значений формирования данных целевого показателя | Ответственный за сбор данных по показателю и расчет показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение безопасности населения по всем возможным видам негативного воздействия на здоровье и имущество | да/нет | - | - | - | Ежегодный отчет главы МО Динской район | Управление ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | формирование благоприятного социального климата для развития муниципального образования Динской район | да/нет | - | - | - | Ежегодный отчет главы МО Динской район | Управление ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | снижение | значение показателя определяется отношением материального ущерба текущего года к материальному ущербу прошлого года *100% | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | увеличение степени охвата техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | % | увеличение | значение показателя определяется отношением количества имеющихся средств информирования населения к необходимому количеству средств информирования населения*100% | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | уменьшение числа людей, травмированных и погибших на водных объектах | чел. | снижение | значение показателя определяется методом прямого подсчета | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.4 | площадь территории населенных пунктов, охваченной техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | % | увеличение | S территории охваченной / S Динского района*100% | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.5 | оснащение аварийно-спасательной службы | % | увеличение | значение показателя определяется отношением количества имеющегося в отрядах специального оснащения к необходимому количеству специального оснащения | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.6 | оснащение оборудованием ситуационного центра муниципального образования Динской район | % | увеличение | значение показателя определяется отношением количества имеющегося оборудования к необходимому количеству оборудования | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.7 | развертывание АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Динской район | % | увеличение | значение показателя определяется отношением количества имеющихся камер видеонаблюдения к необходимому количеству камер видеонаблюдения | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.8 | подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности на водных объектах | тыс. чел. | увеличение | значение показателя определяется методом прямого подсчета | - | - | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение зарегистрированных преступлений | единиц | снижение | статистические данные, представляемые отделом МВД РФ по Динскому району | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | единиц | снижение | статистические данные, представляемые отделом МВД РФ по Динскому району | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | снижение | статистические данные, представляемые отделом МВД РФ по Динскому району | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.4 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единиц | снижение | статистические данные, представляемые отделом МВД РФ по Динскому району | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.5 | количество наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении (на 100 тысяч населения) | человек | снижение | статистические данные, представляемые ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗКК | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.6 | Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью | % | снижение | расчётные данные, представляемые ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗКК | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | уровень инженерно-технической защищённости социально значимых объектов | % | увеличение | расчётные данные, представляемые управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | уровень тревожности населения района в отношении террористических актов | % | снижение | расчётные данные, представляемые управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.3 | уровень обустройства ограждениями, автоматическими воротами и освещением территорий образовательных учреждений | % | увеличение | расчётные данные, представляемые управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.4 | уровень обеспеченности учреждений образования системами видеонаблюдения | % | увеличение | расчётные данные, представляемые управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | молодёжи Управления ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | снижение | расчётные данные, представляемые отделом по организационно-кадровой работе и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | доля обоснованных жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Динской район | % | снижение | расчётные данные, представляемые общим отделом администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.3 | доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за год | % | снижение | расчётные данные, представляемые общим отделом администрации муниципального образования Динской район | - | - | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение мобильных автогородков | единиц | увеличение | значение показателя определяется методом прямого подсчета управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | управлением образования администрации муниципального образования Динской район | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | Оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | единиц | увеличение | значение показателя определяется методом прямого подсчета управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | управлением образования администрации муниципального образования Динской район | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1.3 | Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся | единиц | увеличение | значение показателя определяется методом прямого подсчета управлением образования администрации муниципального образования Динской район | - | - | управлением образования администрации муниципального образования Динской район | Ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС; бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Аварийно-спасательная служба»; муниципальное казённое учреждение муниципального образования Динской район «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| Цели подпрограммы | организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на муниципальном уровне |
| Задачи подпрограммы | реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования Динской район; поддержание органов управления, сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; увеличение степени охвата техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; уменьшение числа людей, травмированных и погибших на водных объектах; площадь территории населенных пунктов, охваченной техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; оснащение аварийно-спасательной службы; оснащение оборудованием ситуационного центра муниципального образования Динской район; развертывание АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Динской район; подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025–2030 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего на 2025-2030 годы – 247 597,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2026 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2027 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2028 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2029 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2030 год – 41 266,3 тыс. рублей, из них: за счет бюджета муниципального образования Динской район – 247 597,8 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2026 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2027 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2028 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2029 год – 41 266,3 тыс. рублей; 2030 год – 41 266,3 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются: организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на муниципальном уровне.

Основные задачи подпрограммы:

- реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения, решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории муниципального образования Динской район;

- поддержание органов управления, сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 247 597,8 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2026 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2027 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2028 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2029 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2030 год – 41 266,3 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 247 597,8 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2026 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2027 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2028 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2029 год – 41 266,3 тыс. рублей;

2030 год – 41 266,3 тыс. рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия по выполнению предыдущей муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Объём финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете и бюджетах сельских поселений.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Координатор подпрограммы предоставляет координатору муниципальной программы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация муниципального образования Динской, которая в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальными заказчиками подпрограммы является: администрация муниципального образования Динской район, которая:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятий;

несёт ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС, бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная служба МО Динской район», муниципальное казённое учреждение муниципального образования Динской район «Единая дежурно-диспетчерская служба», которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные подпрограммой и муниципальной программой.

Исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют координатору подпрограммы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к подпрограмме «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения»

на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия по гражданской обороне | всего | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | оснащение учебно-консультационных пунктов на 100%; изготовление памяток, брошюр, листовок по действиям населения по ГО и ЧС; подготовка населения по ГО и ЧС не менее 6,3 тыс. чел. в год; совершенствование материальной базы подвижного пункта управления на 100 %. | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик; отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечение безопасности на водных объектах | всего | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не менее 2-5% в год; увеличение степени охвата техническими средствами информирования населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций до 90%. | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик; отдел по ГО и ЧС Управления ГО и ЧС – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 3 | Финансовое обеспечение деятельности БУ муниципального образования Динской район «Аварийно-спасательная служба» | всего | 105 337,8 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | выполнение муниципального задания по ликвидации чрезвычайных ситуаций и помощи населению на 100 % | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; БУ МО Динской район «АСС» – получатель субсидий, исполнитель |
|  |  | районный бюджет | 105 337,8 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 | 17 556,3 |  |  |
| 4 | Приобретение оборудования МКУ муниципального образования Динской район «Единая дежурно-диспетчерская служба» | всего | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | приобретение камер видеонаблюдения: 2025 год – 10 камер, 2026 год – 10 камер, 2027 год – 10 камер, 2028 год – 10 камер, 2029 год – 10 камер, 2030 год – 10 камер. | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; МКУ «ЕДДС Динского района» – получатель субсидий, исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
| 5 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ муниципального образования Динской район «Единая дежурно-диспетчерская служба» | всего | 130 560,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | Фактическое финансирование содержания МКУ «ЕДДС Динского района» 100 % | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; МКУ «ЕДДС Динского района» – получатель субсидий, исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 130 560,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 | 21 760,0 |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 247 597,8 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 247 597,8 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 | 41 266,3 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы (далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС; управление образования администрации муниципального образования Динской район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район; казенное учреждение муниципального образования Динской район «Молодёжный центр»; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования Динской район «Центр творчества»; автономное учреждение муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун» |
| Цели подпрограммы | создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в муниципальном образовании Динской район |
| Задачи подпрограммы | защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Динской район; повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | снижение зарегистрированных преступлений; количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; количество наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением; доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025–2030 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего на 2025-2030 годы – 1 110,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 185,0 тыс. рублей; 2026 год – 185,0 тыс. рублей; 2027 год – 185,0 тыс. рублей; 2028 год – 185,0 тыс. рублей; 2029 год – 185,0 тыс. рублей; 2030 год – 185,0 тыс. рублей, из них: за счет бюджета муниципального образования Динской район – 1 110,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 185,0 тыс. рублей; 2026 год – 185,0 тыс. рублей; 2027 год – 185,0 тыс. рублей; 2028 год – 185,0 тыс. рублей; 2029 год – 185,0 тыс. рублей; 2030 год – 185,0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в муниципальном образовании Динской район.

Задачи подпрограммы:

- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

- развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Динской район;

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;

- содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 110,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 185,0 тыс. рублей;

2026 год – 185,0 тыс. рублей;

2027 год – 185,0 тыс. рублей;

2028 год – 185,0 тыс. рублей;

2029 год – 185,0 тыс. рублей;

2030 год – 185,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 1 110,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 185,0 тыс. рублей;

2026 год – 185,0 тыс. рублей;

2027 год – 185,0 тыс. рублей;

2028 год – 185,0 тыс. рублей;

2029 год – 185,0 тыс. рублей;

2030 год – 185,0 тыс. рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия по выполнению предыдущей муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Объём финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Координатор подпрограммы предоставляет координатору муниципальной программы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются: администрация муниципального образования Динской район и управление образования, которые в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальными заказчиками являются: администрация муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район «Молодёжный центр», МАУ ДО МО Динской район «Центр творчества», АУ МО Динской район «Спортивная школа «Нептун», которые:

заключают муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятий;

несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, КУ МО Динской район «Молодёжный центр», МАУ ДО МО Динской район «Центр творчества», АУ МО Динской район «Спортивная школа «Нептун», которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные подпрограммой и муниципальной программой.

Исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют координатору подпрограммы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к подпрограмме «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Комплекс мероприятий, проводимых отделом по делам молодёжи: проведение конкурсов, соревнований, фестивалей среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; изготовление методических материалов, буклетов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение конкурса социальных инициатив для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение районного конкурса среди клубных учреждений на лучшую тематическую программу для детей и подростков «Ты выбираешь сам»; проведение районного фестиваля молодежных брейк-команд «Молодежный проспект» как | всего |  | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | снижение: количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 29 единиц в год; количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 280 единиц в год; | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; КУ МО Динской район «Молодёжный центр» - исполнитель, муниципальный заказчик; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | местный бюджет |  | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
|  | альтернативы правонарушений в молодежной среде; организация, проведение, методическое и материально-техническое обеспечение районного слета участников добровольного движения «Молодежный патруль»; проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-К3«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Акция «Стоп наркотики», направленная на выявление и устранение нанесенных на стены и иные строения наружной рекламы интернет-ресурсов в виде надписей через трафареты либо иным способом, предлагающие приобретение наркотиков либо совершение иных действий в сфере незаконного оборота наркотиков | всего | 180,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Снижение количества наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении, до 159 человек; | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; КУ МО Динской район «Молодёжный центр» - исполнитель, муниципальный заказчик; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 180,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 3. | Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений дополнительного образования детей на лучшую организацию работы с учащимися, состоящими на профилактическом учете | всего |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | снижение: количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 29 единиц в год; количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 280 единиц в год; | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МАУ ДО МО Динской район «Центр творчества» - исполнитель, муниципальный заказчик |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4. | Комплекс мероприятий, проводимый отделом по физической культуре и спорту: проведение спортивных игр «Олимпионик», направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактику правонарушений | всего |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | снижение: зарегистрированных преступлений, на 16 единиц в год; количества преступлений, совершенных | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; АУ МО Динской район «СШ «Нептун» - исполнитель, |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
|  | несовершеннолетних; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния, до 470 единиц в год; | муниципальный заказчик; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
| 5. | Комплекс мероприятий, проводимый управлением образования: организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений «Дети Кубани - за здоровый образ жизни»; разработка, тиражирование, приобретение и обеспечение образовательных учреждений брошюрами, листовками, пропагандирующими здоровый образ жизни, нацеленными на профилактику асоциальных проявлений в детско-подростковой среде, установка баннеров и стендов | всего |  | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Снижение количества наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении, до 159 человек; | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МАУ ДО МО Динской район «Центр творчества» - исполнитель, муниципальный заказчик |
|  |  | местный бюджет |  | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 6. | Комплекс мероприятий, проводимый отделом по физической культуре и спорту: организация, проведение, награждение участников районных спортивных игр «Спорт против наркотиков» | всего |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Снижение количества наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении, до 159 человек; | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; АУ МО Динской район «СШ «Нептун» - исполнитель, муниципальный заказчик; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | местный бюджет |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Итого | всего |  | 1 110,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 110,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |  |
|  | В том числе по главным распорядителям: |  |  | 840,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | администрация МО Динской район |
|  |  |  |  | 270,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | управление образования |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 5

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС; управление образования администрации муниципального образования Динской район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район; казенное учреждение муниципального образования Динской район «Молодёжный центр» |
| Цели подпрограммы | профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования Динской район |
| Задачи подпрограммы | повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов; обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при подготовке и проведении массовых мероприятий; информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | уровень инженерно-технической защищённости социально значимых объектов; уровень тревожности населения района в отношении террористических актов; уровень обустройства ограждениями, автоматическими воротами и освещением территорий образовательных учреждений; уровень обеспеченности учреждений образования системами видеонаблюдения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025–2030 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы – 150,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 25,0 тыс. рублей; 2026 год – 25,0 тыс. рублей; 2027 год – 25,0 тыс. рублей; 2028 год – 25,0 тыс. рублей; 2029 год – 25,0 тыс. рублей; 2030 год – 25,0 тыс. рублей, из них: за счет бюджета муниципального образования Динской район – 150,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 25,0 тыс. рублей; 2026 год – 25,0 тыс. рублей; 2027 год – 25,0 тыс. рублей; 2028 год – 25,0 тыс. рублей; 2029 год – 25,0 тыс. рублей; 2030 год – 25,0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи, и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования Динской район.

Задачи подпрограммы:

повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов;

обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при подготовке и проведении массовых мероприятий;

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

###### 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия по выполнению предыдущей муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Объём финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Координатор подпрограммы предоставляет координатору муниципальной программы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются администрация муниципального образования Динской район и  управление образования, которые в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, КУ МО Динской район «Молодёжный центр», отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования Динской район, образовательные учреждения, которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные подпрограммой и муниципальной программой.

Муниципальными заказчиками являются: администрация муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район «Молодёжный центр», образовательные учреждения, которые:

заключают муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятий;

несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют координатору подпрограммы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение районной молодёжной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом; организация и проведение семинаров «Успешный молодой человек» по вопросам профилактики экстремизма в молодёжной среде | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | снижение уровня тревожности населения района в отношении террористических актов до 26% | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; КУ МО Динской район «Молодёжный центр» - исполнитель, муниципальный заказчик; отдел по делам молодежи администрации МО Динской район - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2 | Приобретение наглядной агитационной продукции в сфере противодействия терроризму и экстремизму | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | снижение уровня тревожности населения района в отношении террористических актов до 26% | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик; отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Освещение в печатных средствах массовой информации и сети интернет антитеррористических мероприятий | всего | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | снижение уровня тревожности населения района в отношении террористических актов до 26% | администрация МО Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик; отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 6

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

Подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Противодействие коррупции» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы | отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС |
| Цели подпрограммы | ликвидация коррупции в муниципальном образовании Динской район |
| Задачи подпрограммы | предупреждение коррупционных правонарушений; формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции; обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля обоснованных жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Динской район; доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за год; доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025–2030 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объём финансирования на 2025–2030 годы из средств районного бюджета - 150,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 25,0 тыс. рублей; 2026 год – 25,0 тыс. рублей; 2027 год – 25,0 тыс. рублей; 2028 год – 25,0 тыс. рублей; 2029 год – 25,0 тыс. рублей; 2030 год – 25,0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является ликвидация коррупции в муниципальном образовании Динской район.

Основные задачи подпрограммы:

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции;

- обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 25,0 тыс. рублей;

2026 год – 25,0 тыс. рублей;

2027 год – 25,0 тыс. рублей;

2028 год – 25,0 тыс. рублей;

2029 год – 25,0 тыс. рублей;

2030 год – 25,0 тыс. рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия по выполнению предыдущей муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Объём финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Координатор подпрограммы предоставляет координатору муниципальной программы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования Динской район, которая:

в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также муниципальной программой и подпрограммой.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является: отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС, который:

обеспечивает реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой и муниципальной программой.

Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет координатору подпрограммы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к подпрограмме «Противодействие коррупции» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | Приобретение наглядной агитационной продукции антикоррупционной тематики | всего | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | доля обоснованных жалоб на нарушение законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Динской район - 0%; доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения – 0%; доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за год - 0% | администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик; исполнитель - отдел по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодёжи Управления ГО и ЧС |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов

Приложение 7

к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Динской район; образовательные организации муниципального образования Динской район |
| Цели подпрограммы | сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей (далее - ДТП) |
| Задачи подпрограммы | обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и создание условий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | приобретение мобильных автогородков; оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях; приобретение светоотражающих элементов для обучающихся |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025–2030 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего на 2025-2030 годы – 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей; 2028 год – 100,0 тыс. рублей; 2029 год – 100,0 тыс. рублей; 2030 год – 100,0 тыс. рублей, из них: за счет бюджета муниципального образования Динской район – 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей; 2028 год – 100,0 тыс. рублей; 2029 год – 100,0 тыс. рублей; 2030 год – 100,0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения безопасности на дорогах обучающихся образовательных организаций Динского района.

Задачи подпрограммы:

- сокращение количества ДТП и смертности от ДТП с участием несовершеннолетних;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и создание условий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах.

Срок реализации подпрограммы: 2025-2030 годы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 100,0 тыс. рублей;

2026 год – 100,0 тыс. рублей;

2027 год – 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,0 тыс. рублей;

2030 год – 100,0 тыс. рублей,

из них:

за счет бюджета муниципального образования Динской район – 600,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 100,0 тыс. рублей;

2026 год – 100,0 тыс. рублей;

2027 год – 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,0 тыс. рублей;

2030 год – 100,0 тыс. рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия по выполнению предыдущей муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения».

Объём финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в соответствии с решениями о районном бюджете.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования Динской район, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Координатор подпрограммы предоставляет координатору муниципальной программы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы, подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования Динской район, которое в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальными заказчиками являются образовательные организации муниципального образования Динской район, которые:

заключают муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятий;

несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой и подпрограммой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные организации муниципального образования Динской район, которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные подпрограммой и муниципальной программой.

Исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют координатору подпрограммы по установленным последним формам:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, информацию об объёмах финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчётным периодом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                      В.А. Литвинов

Приложение 1

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения», приобретение светоотражающих элементов для обучающихся | всего | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | приобретение мобильных автогородков; оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях; приобретение светоотражающих элементов для обучающихся | управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; Образовательные организации – исполнители, муниципальные заказчики |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Динской район                                                                                                                                                             В.А. Литвинов