ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Динской район

«Инфраструктурное развитие и жилищная политика»

(далее – муниципальная программа или Программа)

| Координатор муниципальной программы | управление строительства, ТЭК, промышлености, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | управление строительства, ТЭК, промышлености, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район; управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район |
| Участники муниципальной программы | управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район; управление образования администрации муниципального образования Динской район; управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район; управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Динской район; КУ МО Динской район «Служба единого заказчика»; казенные, бюджетные и автономные учреждения образования муниципального образования Динской район; организации коммунального комплекса, производящие тепловую энергию и оказывающие услуги по отоплению и горячему водоснабжению |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Транспорт»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Ведомственные целевые программы | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2015 годы» |
| Цели муниципальной программы | повышение качества жизни населения Динского района |
| Задачи муниципальной программы | осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры; модернизация и улучшение технических характеристик многоквартирного муниципального жилищного фонда; финансовое обеспечение исполнения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Динской район; сохранение существующей районной маршрутной автобусной сети; обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья; содержание муниципальной собственности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество мест в школах; сокращение числа молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; снижение финансовой нагрузки на районный бюджет; количество отремонтированных комнат многоквартирного муниципального жилищного фонда; обеспечение исполнения норм жилищного законодательства; выполнение муниципального задания; количество составленной сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ; количество проведенного строительного контроля (технического надзора) за ходом ремонтно-строительных работ; обеспечение исполнения норм Градостроительного кодекса РФ; снижение задолженности организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги по отоплению и горячему водоснабжению, за потребленные топливно-энергетические ресурсы; количество введенных ученических мест; количество введенных мест в детских дошкольных учреждениях количество объектов муниципальной собственности; снижение количества погибших детей в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение количества пострадавших детей в результате дорожно-транспортных происшествий; количество муниципальных пригородных маршрутов регулярного сообщения; количество установленных средств коммерческого учета расхода тепловой энергии; количество введенных новых газовых котельных; количество котельных, автоматизированных тепломеханической частью; экономия тепловой энергии; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов; количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 169 617,1 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 74 321,6 тыс. руб., 2016 год – 33 517,1 тыс. руб., 2017 год – 37 965,2 тыс. руб., 2018 год – 23 813,2 тыс. руб., в том числе: |
|  | краевой бюджет – 8 708,9 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 2 177,2 тыс. руб., 2017 год – 2 721,5 тыс. руб., 2018 год – 3 810,2 тыс. руб., районный бюджет – 160 908,2 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 74 321,6 тыс. руб., 2016 год – 31 339,9 тыс. руб., 2017 год – 35 243,7 тыс. руб., 2018 год – 20 003,0 тыс. руб. |

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Устойчивое социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность территории муниципального образования Динской район во многом определяется состоянием инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, реализацией жилищной политики.

В рамках настоящей муниципальной программы планируется решение проблемных вопросов в жилищной сфере, а также сферах транспорта, строительства, области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия его комфортности потребностям населения – является стратегической целью государственной жилищной политики.

На сегодняшний день состояние многоквартирного муниципального жилищного фонда не отвечает требованиям, предъявляемым Жилищным кодексом Российской Федерации.

С ноября 2014 г. у собственников помещений в многоквартирных домах наступает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Общая площадь помещений, являющихся собственностью муниципального образования Динской район в многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 3313,34 м2.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями. Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе молодые работники имеют низкие доходы и не имеют денежных накоплений. В результате чего среднее количество молодых семей, занимающих отдельные квартиры или домовладения, значительно ниже, чем количество молодых семей, которые проживают с родителями одного из супругов, снимают квартиру или проживают в общежитии. С 01.01.2016 г. полномочия по созданию условий для жилищного строительства будут отнесены к вопросам местного значения муниципального района. Государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов и займов будет являться для молодых семей стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части жителей района, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе и формирование экономически активного слоя населения.

Для надежного теплоснабжения потребителей, а также для стабильной работы теплоэнергетики в зимний период существенную роль играет финансовое состояние организаций, их способность рассчитываться с поставщиками за потребленные энергоресурсы.

Состояние аварийности на автомобильном транспорте вызывает озабоченность администрации муниципального образования Динской район.

Ежегодно на территории муниципального образования Динской район в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 250 человек. На дорогах в течение последних 5 лет погибло 20 детей в возрасте до 16 лет, и были травмированы 42 ребенка.

Решение проблем дорожно-транспортной аварийности позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях конституционной защиты прав и свобод человека.

На территории муниципального образования Динской район деятельность по перевозке пассажиров на муниципальных пригородных маршрутах регулярного автобусного сообщения осуществляют два перевозчика.

Действующие на территории района перевозчики вынуждены осуществлять деятельность по перевозке пассажиров, по тарифам, установленным РЭК – департаментом цен и тарифов Краснодарского края, которые ниже себестоимости, что приводит к убыточности пассажирских перевозок на муниципальных пригородных автобусных маршрутах. Администрация муниципального образования Динской район с целью обеспечения финансовой устойчивости оказывает перевозчикам муниципальную поддержку в рамках полномочий, определенных действующим законодательством. Данная мера способствует сохранению уровня качества обслуживания пассажиров, а также существующей автобусной маршрутной сети.

В настоящее время на предприятиях и учреждениях муниципального образования Динской район работают морально и физически устаревшие энергопотребляющие и теплогенерирующие установки.

На котельных теплоснабжающих предприятий установлены морально и физически устаревшие котлы с низким КПД, 4 котельные работают на твердом топливе (угле).

Велики потери тепловой энергии при транспортировке вследствие передачи её по теплотрассам, имеющим недостаточную теплозащиту.

Изношенность инженерных сетей составляет – 50%.

В предыдущие годы администрацией района реализован ряд мероприятий по модернизации и строительству муниципальных котельных, что позволило снизить потребление энергетических ресурсов.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Динской район до 2020 г. основной стратегической целью развития муниципального образования Динской район является кардинальное повышение качества жизни жителей района, которое во многом зависит от состояния и доступности образования, здравоохранения, культуры и других благ. С этой целью в районе необходимо развивать социальную и общественную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям и потребностям населения. Мероприятия программы направлены на достижение поставленной стратегической цели.

II. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Динского района.

Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решить следующие задачи, а именно:

осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

модернизация и улучшение технических характеристик многоквартирного муниципального жилищного фонда;

финансовое обеспечение исполнения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;

содержание муниципальной собственности;

обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Динской район;

сохранение существующей районной маршрутной автобусной сети;

обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к программе.

Программа реализуется с 2015 по 2018 годы.

III. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных

целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В структуру муниципальной Программы входят:

Подпрограмма «Транспорт»:

координатором Подпрограммы является управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район;

цели Подпрограммы – сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; повышение качества обслуживания пассажиров на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения;

задачи Подпрограммы – участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Динской район; повышение финансовой устойчивости транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения; сохранение существующей районной маршрутной автобусной сети;

целевые показатели Подпрограммы – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; снижение количества погибших детей в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение количества пострадавших детей в результате дорожно-транспортных происшествий; количество муниципальных пригородных маршрутов регулярного сообщения.

Сроки реализации Подпрограммы: с 2015 по 2018 годы.

Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 6 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 600,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 600,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 600,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 600,0 тыс. руб.

Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении № 4 к Программе.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

координатором Подпрограммы является управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район;

цели Подпрограммы – решение проблемы повышения энергетической эффективности учреждений образования муниципального образования Динской район, эффективное использование энергетических ресурсов Динского района;

задачи Подпрограммы – снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования Динской район; обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;

целевые показатели Подпрограммы – снижение финансовой нагрузки на районный бюджет; количество установленных средств коммерческого учета расхода тепловой энергии; количество введенных новых газовых котельных; количество котельных, автоматизированных тепломеханической частью; экономия тепловой энергии.

Сроки реализации Подпрограммы: с 2015 по 2018 годы.

Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 33 386,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 8 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 7 198,0 тыс. руб.;

2017 год – 16 988,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 000, 0 тыс. руб.

Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении № 5 к программе.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей»:

координатором ведомственной целевой программы является управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район;

цели ведомственной целевой программы – обеспечение жильем молодых семей, улучшение демографической ситуации путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей;

задачи ведомственной целевой программы – обеспечение устойчивого и эффективного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования с активным привлечением внебюджетных источников финансирования; совершенствование форм и методов поддержки молодой семьи в улучшении жилищных условий; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; стимулирование развития жилищного строительства;

целевые показатели ведомственной целевой программы – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Срок реализации ведомственной целевой программы: 2015 год.

Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 1 950,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 950,0 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Динской район от 31.12.2013              № 2564 (в редакции постановления от 14.08.2014 № 1112). Паспорт ведомственной целевой программы приведен в приложении № 6 к программе.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:

координатором Подпрограммы является управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район;

цели Подпрограммы – улучшение жилищных условий молодых семей;

задачи Подпрограммы – создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья;

целевые показатели Подпрограммы – количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.

Сроки реализации Подпрограммы: с 2016 по 2018 годы.

Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования составляет 14 572,1 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 3 673,6 тыс. руб.,

2017 год – 4 530,8 тыс. руб.,

2018 год – 6367,7 тыс. руб.,

в том числе:

краевой бюджет – 8 708,9 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 2 177,2 тыс. руб.,

2017 год – 2 721,5 тыс. руб.,

2018 год – 3 810,2 тыс. руб.,

районный бюджет – 5 863,2 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 1 496,4 тыс. руб.,

2017 год – 1 809,3 тыс. руб.,

2018 год – 2 557,5 тыс. руб.

Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении № 7 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Динской район (далее районный бюджет), краевого бюджета.

Объем финансирования Программы:

| Наименование показателей | Муниципальная программа «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основные мероприятия Программы | подпрограмма «Транспорт» | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Объем финансирования, тыс. руб., всего, | 169 617,1 | 113 308,1 | 6 400,0 | 33 386,9 | 1 950,0 | 14 572,1 |
| из них по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 74 321,6 | 62 571,6 | 1 600,0 | 8 200,0 | 1 950,0 | - |
| 2016 год | 33 517,1 | 21 045,5 | 1 600,0 | 7 198,0 | - | 3 673,6 |
| 2017 год | 37 965,2 | 14 845,5 | 1 600,0 | 16 988,9 | - | 4 530,8 |
| 2018 год | 23 813,2 | 14 845,5 | 1 600,0 | 1 000,0 | - | 6 367,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет, | 8 708,9 | - | - | - | - | 8 708,9 |
| из них по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год | 2 177,2 | - | - | - | - | 2 177,2 |
| 2017 год | 2 721,5 | - | - | - | - | 2 721,5 |
| 2018 год | 3 810,2 | - | - | - | - | 3 810,2 |
| районный бюджет, | 160 908,2 | 113 308,1 | 6 400,0 | 33 386,9 | 1 950,0 | 5 863,2 |
| из них по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 74 321,6 | 62 571,6 | 1 600,0 | 8 200,0 | 1 950,0 | - |
| 2016 год | 31 339,9 | 21 045,5 | 1 600,0 | 7 198,0 | - | 1 496,4 |
| 2017 год | 35 243,7 | 14 845,5 | 1 600,0 | 16 988,9 | - | 1 809,3 |
| 2018 год | 20 003,0 | 14 845,5 | 1 600,0 | 1 000,0 | - | 2 557,5 |

Расчет объемов финансирования муниципальной программы выполнен на основании:

смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов – дефляторов и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий;

анализа реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспечения финансовой устойчивости предприятий перевозчиков за предыдущие 3 года.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) БУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» в рамках реализации Программы приведен в приложении № 3 к Программе.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации Подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий и включает:

оценку степени реализации мероприятий Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий (далее – оценка степени реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий)).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

Первый этап оценки эффективности реализации Программы.

- Оценка степени реализации мероприятий Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Степень реализации мероприятий оценивается для Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где                                                                                       (1)

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется  за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Динской район;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где                                                                                        (2)

ССуз – степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) в отчетном году;

Зп – объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией Программы.

3) Оценка эффективности использования финансовых средств.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где                                                                                (3)

Эис – эффективность использования финансовых средств;

СРм – степень реализации мероприятий (1);

ССуз – степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов (2).

4) Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                                                 (4)

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                                                             (4-1)

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий);

ЗПп/пф – значение целевого показателя Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

5) Степень реализации Подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + … +СДп/ппзn) / n, где                         (5)

СРп/п – степень реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий);

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) ((4), (4-1));

n – количество целевых показателей Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, его значение принимается равным 1.

6) Оценка эффективности реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где                                                                          (6)

ЭРп/п – эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий);

СРп/п – степень реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) (5);

Эис – эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации Программы.

1) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                                                 (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                                                               (7-1)

СДмппз– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели изадачи муниципальной Программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

2) Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где                         (8)

СРмп – степень реализации муниципальной Программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы ((7), (7-1));

m – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  СДмппз> 1, его значение принимается равным 1.

3) Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее Подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где       (9)

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп – степень реализации муниципальной Программы (8);

ЭРп/п – эффективность реализации Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) (6);

k1, k2, …kj – коэффициенты значимости подпрограмм (ведомственной целевой программы, основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

Kj = Фj / Ф, где                                                                                        (10)

Фj – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество Подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной Программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной Программы признается неудовлетворительной.

VII. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Муниципальная Программа реализуется посредством выполнения мероприятий Подпрограмм, ведомственной целевой программы и основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы – управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район, который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с координаторами Подпрограмм, участниками Программы;

формирует структуру Программы и перечень координаторов Подпрограмм, участников Программы;

организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов Подпрограмм, ведомственной целевой программы, участников Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной Программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной Программы на основании предложений координаторов Подпрограмм, участников Программы;

участвует в привлечении средств краевого бюджета для выполнения Программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов Подпрограмм и участников Программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной Программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ отчетности, представляемой координаторами Подпрограмм и участниками Программы;

представляет в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации Программы);

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной Программы в актуальной редакции, а также информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Динской район;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Программой.

Координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций доклад о ходе реализации Программы.

Содержание доклада о ходе реализации Программы должно соответствовать требованиям, установленным утвержденным Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район.

Текущее управление Подпрограммами осуществляют их координаторы – управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район, которые:

обеспечивают разработку и реализацию Подпрограмм;

организуют работу по достижению целевых показателей Подпрограмм;

представляют координатору Программы отчетность о реализации Подпрограмм, а также информацию, необходимую для проведения эффективности муниципальной Программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной Программы;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной Программой (Подпрограммами).

Функции участников Программы:

- управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район – координатор ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2015 годы», входящей в состав Программы – осуществляет свои функции согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Динской район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Динской район от 17.09.2013 № 1795;

- управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрация муниципального образования Динской район, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район, КУ МО Динской район «Служба единого заказчика», учреждения образования муниципального образования Динской район – исполнители мероприятий Программы и Подпрограмм, которые:

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственной целевой программы);

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координаторы Подпрограмм и ведомственной целевой программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляют в управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики отчетность об объемах финансирования и расходования средств на реализацию Программы в разрезе мероприятий Подпрограмм, ведомственной целевой программы и основных мероприятий согласно приложению № 8 к Порядку, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Динской район от 16 июля 2014 года № 944 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район».

Координаторы Подпрограмм и ведомственной целевой программы ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики информацию, необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки доклада о ходе реализации Программы;

3) администрация муниципального образования Динской район, управление образования муниципального образования Динской район являются главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными заказчиками.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором Программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия Программы, а также осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Контроль за выполнением Программы осуществляют администрация муниципального образования Динской район, Совет муниципального образования Динской район.

Заместитель главы администрации

муниципальногообразования

Динской район                                                                             М.И. Чередниченко