В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Динской район от 16 июля 2014 года № 944 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район» управление сельского хозяйства и имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район осуществляет общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального образования Динской район «Развитие сельского хозяйства» на 2017-2022 годы, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Динской район hffp://dinskoi-raion.ru (вкладка «Документы», раздел «Бюджетные программы», подраздел «Общественное обсуждение»).

Начало общественного обсуждения – 26 сентября 2016 года.

Окончание общественного обсуждения – 4 октября 2016 года.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на адрес электронной почты отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Динской район: dinsk_ush1@dsh.krasnodar.ru

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Динской район

«Развитие сельского хозяйства»

на 2017-2022 годы

| Координатор муниципальной программы | управление сельского хозяйства и имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | управление сельского хозяйства и имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК |
| Задачи муниципальной программы | привлечение кадров в сельскохозяйственный сектор экономики, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства; пропаганда и повсеместное внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высоко- производительный и качественный труд; оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса; доведение до сельскохозяйственных производителей современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информационных услуг в области сельского хозяйства |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | валовой сбор зерна зерновых колосовых и зернобобовых (в весе после доработки); количество проведенных мероприятий; количество привлеченных участников мероприятий; количество проведенных семинаров - совещаний; количество обучившихся; количество получателей субсидий; численность отловленных безнадзорных животных, численность подобранных и утилизированных павших животных |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | # общий объем финансирования – 88783,8 тыс. руб., в том числе: # 2017 год – 14797,3 тыс. руб.; # 2018 год – 14797,3 тыс. руб.; # 2019 год – 14797,3 тыс. руб. # 2020 год – 14797,3 тыс. руб.; # 2021 год – 14797,3 тыс. руб.; # 2022 год – 14797,3 тыс. руб. # в том числе районный бюджет - 1800 тыс. руб.: # 2017 год – 300,0 тыс. руб.; # 2018 год – 300,0 тыс. руб.; # 2019 год – 300,0 тыс. руб. # 2020 год – 300,0 тыс. руб.; # 2021 год – 300,0 тыс. руб.; # 2022 год – 300,0 тыс. руб. # в том числе краевой бюджет – 86448,0 тыс. руб.: # 2017 год – 14408,0 тыс. руб.; # 2018 год – 14408,0 тыс. руб.; # 2019 год – 14408,0 тыс. руб. # 2020 год – 14408,0 тыс. руб.; # 2021 год – 14408,0 тыс. руб.; # 2022 год – 14408,0 тыс. руб. # в том числе федеральный бюджет- 535,8 тыс. руб., в том числе: # 2017 год - 89,3 тыс. руб.; # 2018 год - 89,3 тыс. руб.; # 2019 год - 89,3 тыс. руб.; # 2020 год - 89,3 тыс. руб.; # 2021 год - 89,3 тыс. руб.; # 2022 год - 89,3 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | # администрация муниципального образования Динской район; # Совет муниципального образования Динской район |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из базовых направлений в экономике муниципального образования Динской район является сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании Динской район занято 17 предприятий с численностью свыше трех тысяч работающих,   390 крестьянских (фермерских) хозяйства и  более 36,9  тысячи личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственный комплекс района специализируется на производстве зерновых, технических, кормовых культур и плодоовощной продукции. Сельскохозяйственными организациями района также производятся мясо крупного рогатого скота и птицы, молоко, рыба. В стоимости продукции сельского хозяйства за 2015 год продукция растениеводства составляет 86,1 %, животноводства – 13,9 %.

Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2015 году составил 9401,7  млн. рублей, в том числе продукция растениеводства   8092,9      млн. рублей,  продукция животноводства 1308,8 млн. рублей,  в 2016 году объем продукции в сопоставимых ценах составит 9823,5  млн.      рублей, что к уровню 2015 года составляет 104,5 %.

Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2022 году планируется довести до 11885 млн. рублей.

Основными причинами относительно нестабильного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкий уровень информированности сельхозтоваропроизводителей и, особенно малых форм хозяйствования на селе, о новых достижениях науки и практики;

- медленное внедрение прогрессивных технологий, отсутствие рационализаторской и изобретательской работы, отсутствие обмена передовым опытом;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная высокой зависимостью от погодных условий, нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- отсутствие крупных оптовых продовольственных рынков, дефицит материально-технических ресурсов;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Принятие и реализация мероприятий Программы позволит путем активного распространения информации о достижениях в области аграрного сектора, проведения обучающих семинаров, конференций, смотров полей и ферм, районных конкурсов с поощрением лучших коллективов сельскохозяйственных организаций, КФХ и ЛПХ преодолеть тенденции снижения плодородия почв, привлечь кадры в сельскохозяйственный сектор экономики, совершенствовать профессиональное мастерство в агропромышленном комплексе и добиться роста объемов производства продукции сельского хозяйства.

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной экономической политики муниципального образования.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации Программы

Целями Программы является устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК.

Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи:

- привлечение кадров в сельскохозяйственный сектор экономики, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства;

- пропаганда и повсеместное внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве; применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд;

- оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса;

- доведение до сельскохозяйственных производителей современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информационных услуг в области сельского хозяйства.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к Программе.

Срок реализации Программы: 2017-2022 годы.

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и решение задач, приведенные в приложении № 2 к программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Динской район и краевого бюджета в установленном порядке.

Финансирование на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х, ИП, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах), поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ, осуществляется из краевого бюджета в рамках государственной программы  Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края о  от 5 октября  2015 № 944. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017-2022 годы составляет 88783,8 тыс. руб., в том числе:

|  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, тыс. руб. | 88783,8 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 |
| районный бюджет | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 86448,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 |
| федеральный бюджет | 535,8 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |

Расчет объема финансирования определен на основании сметы расходов на мероприятия программы. Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете (бюджете муниципального образования Динской район) на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной  Программы

5.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

5.3. Первый этап оценки эффективности реализации Программы.

5.3.1. Оценка степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого из основных мероприятий, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где                                      (1)

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

5.3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню  бюджетных расходов оценивается для основных мероприятий, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где                                       (2)

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Зп – объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию основных мероприятий на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3.3. Оценка эффективности использования финансовых средств.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для основных мероприятий, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где                                   (3)

Эис – эффективность использования финансовых средств;

СРм – степень реализации мероприятий (1);

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

5.3.4. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основных мероприятий.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где                       (4)

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф – значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + … + СДп/ппзn) / n, где           (5)

СРп/п – степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия (4);

n – количество целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, его значение принимается равным 1.

5.3.5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п * Эис, где                                        (6)

ЭРп/п– эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п – степень реализации основного мероприятия (5);

Эис – эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,90.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,80.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

5.4. Второй этап оценки эффективности реализации Программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

5.4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где                              (7)

СДмппз– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

5.4.2. Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где                (8)

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (7);

m – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

5.4.3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп+ 0,5(ЭРп/п1 + ЭРп/п2 + … + ЭРп/пj), где          (9)

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп – степень реализации муниципальной Программы (8);

ЭРп/п – эффективность реализации основного мероприятия (6);

j – количество основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной Программы признается неудовлетворительной.

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной Программы и

контроль за ее выполнением

Муниципальная Программа реализуется посредством выполнения основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

6.1. Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы - управление сельского хозяйства и имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район, который:

обеспечивает разработку муниципальной Программы, формирует структуру муниципальной Программы;

организует реализацию муниципальной Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной Программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную Программу;

участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов сельских поселений, иных средств для выполнения мероприятий муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной Программы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации  Программы представляет в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской район отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации Программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6.2. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.3.Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор Программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций отчетность об объемах финансирования и расходования средств на реализацию Программы в разрезе мероприятий Подпрограммы и основных мероприятий.

Координатор  Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций доклад о ходе реализации  Программы.

Контроль  за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Динской район и Совет муниципального образования Динской район.

Начальник управления сельского хозяйства

и имущественных отношений администрации

муниципального образования Динской район                                      В.И.Гладков

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  |  |  |  | Статус* |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - привлечение кадров в сельскохозяйственный сектор экономики, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства; - пропаганда и повсеместное внедрение передовых приемов и методов труда в сельхозпроизводстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд; - оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса; - доведение до сельскохозяйственных производителей современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информационных услуг в области сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовой сбор зерна зерновых колосовых и зернобобовых (в весе после доработки) |  |  |  | тыс. т |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 189,8 |  |  |  |  | 190,1 |  |  |  | 190,3 |  |  | 190,7 |  |  | 192,7 |  |  | 195,1 |  |  | 197,4 |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие №1 «Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: пропаганда и внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |
| 2.1.1. | Количество проведенных мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |
| 2.1.2. | Количество привлеченных участников мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | не менее 22 |  |  |  |  | не менее 30 |  |  | не менее 30 |  |  | не менее 30 |  | не менее 30 |  |  | не менее 30 |  |  | не менее 30 |
| 2.2. | Основное мероприятие № 2 «Проведение обучающих семинаров-совещаний для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности с привлечением ученых, специалистов краевых организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: пропаганда и повсеместное внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, предоставление информационных услуг в области сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных семинаров-совещаний |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Количество обучившихся |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | не менее 40 |  |  |  |  |  | не менее 50 |  |  | не менее 50 |  |  | не менее 50 |  |  | не менее 50 |  | не менее 50 |  |  | не менее 50 |
| 2.3. | Основное мероприятие № 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество получателей субсидий |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | не менее 25 |  |  |  | не менее 25 |  |  | не менее 25 |  |  | не менее 25 |  |  | не менее 25 |  |  |  | не менее 25 | не менее 25 |
| 2.4. | Основное мероприятие № 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, обеспечение условий для создания и устойчивого развития малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: оказание финансовой поддержки малым формам хозяйствования АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
|  | Целевой показатель: количество получателей субсидий |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | не менее 5 |  |  |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  |  | не менее 5 | не менее 5 |
| 2.5. |  | Основное мероприятие № 5 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Динской район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Динской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача: отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель: численность отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 171 |  |  |  | не менее 171 |  |  | не менее 171 |  |  | не менее 171 |  |  | не менее 171 |  |  | не менее 171 | не менее 171 |
|  | численность подобранных и утилизированных павших животных |  |  |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 20 |  |  | не менее 20 |  |  | не менее 20 |  |  | не менее 20 |  |  | не менее 20 |  |  |  | не менее 20 | не менее 20 |

Начальник управления сельского хозяйства  и имущественных

отношений администрации муниципального образования Динской район                                                                      В.И. Гладков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Динской район «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий Программы

«Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих развитие сельскохозяйственного производства | всего | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | проведение не менее 2-х мероприятий, привлечение не менее 30 участников | Администрация муниципального образования Динской район - главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Районный конкурс операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота | всего | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | проведение конкурса не реже 1 раза в год; количество участников не менее 5 | управление сельского хозяйства и имущественных отношений - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Районное соревнование по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур и проведение районного праздника «Урожай» | всего | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | проведение соревнования не реже 1 раза в год, привлечение не менее 25 участников | управление сельского хозяйства и имущественных отношений - исполнитель, исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Проведение обучающих семинаров-совещаний для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности с привлечением специалистов краевых организаций | всего | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | проведение 1 мероприятия в год, не менее 50 обучающихся в год | управление сельского хозяйства и имущественных отношений - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | всего | 85 392,6 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | не менее 15 получателей субсидий в год | администрация муниципального образования Динской район - получатель и распорядитель краевой субвенции, исполнитель -управление сельского хозяйства и имущественных отношений |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 85 392,6 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 | 14232,1 |  |  |
| 4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствованиями | всего | 805,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | не менее 10 получателей субсидий в год | администрация муниципального образования Динской район - получатель и распорядитель краевой субвенции, исполнитель -управление сельского хозяйства и имущественных отношений |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 269,4 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |  |  |
|  |  | федеральный | 535,8 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |  |  |
| 5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Динской район | всего | 786,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | численность отловленных безнадзорных животных - не менее 171 ед., численность подобранных и утилизированных павших животных – не менее 20 ед. | администрация муниципального образования Динской район - получатель и распорядитель краевой субвенции, исполнитель – управление сельского хозяйства и имущественных отношений |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 786,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |  |  |
| 6. | Итого по Программе | всего | 88783,8 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 | 14797,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 86448 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 | 14408,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 535,8 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |  |  |

».

Начальник управления сельского хозяйства и имущественных отношений

администрации муниципального образования Динской район                                                                        В.И. Гладков

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Динской район «Развитие

сельского хозяйства»

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства»

| Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2018 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2019 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2020 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2021 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2022 год |  | 14797,3 | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| Всего по программе |  | 88783,8 | 535,8 | 86448,0 | 1800,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2018 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2019 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2020 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2021 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2022 год | 14797,3 |  | 89,3 | 14408,0 | 300,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 88783,8 |  | 535,8 | 86448,0 | 1800,0 | 0,0 |

Начальник управления сельского хозяйства  и

имущественных отношений администрации

муниципального образования  Динской район                                В.И. Гладков