ПРОЕКТ

**Муниципальная программа муниципального образования**

**Динской район «Развитие культуры»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Динской район «Развитие культуры»**

(далее – муниципальная программа или программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы**  **Координатор**  **подпрограмм** | отдел культуры администрации  муниципального образования Динской район  отдел культуры администрации  муниципального образования Динской район |
| **Участники**  **муниципальной программы**  **Подпрограммы муниципальной программы**  **Ведомственные целевые программы** | БУК «Динской районный организационно-методический центр»;  БУК «Межпоселенческая библиотека»;  БУК «Динской районный историко-краеведческий музей»;  БУК «Динской районный киноцентр»;  МБУ ДО ДШИ ст. Динской;  МБУ ДО ДШИ ст. Старомышастовской;  МБУ ДО ДШИ ст. Новотитаровской;  МБУ ДО ДШИ ст. Нововеличковской;  МБУ ДО ДШИ ст. Васюринской.  «Культура Динского района»;  «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг»  не предусмотрены |
| **Цели**  **муниципальной программы** | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; создание условий для развития творческих способностей жителей Динского района; воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций России и Кубани |
| **Задачи**  **муниципальной программы** | создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Динской район; повышение качественного уровня культурного обслуживания жителей района |
| **Перечень целевых**  **показателей**  **муниципальной программы** | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2015-2018 годы |
| **Объемы бюджетных**  **ассигнований**  **муниципальной программы** | общий объем финансирования –  304 698,8тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 81 865,2 тыс. рублей;  2016 год –77 609,0тыс. рублей;  2017 год –72 844,7тыс. рублей;  2018 год – 72 379,9 тыс. рублей;  из них:  из средств районного бюджета –285 158,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2015 год –68 018,8тыс. рублей;  2016 год –72 379,9 тыс. рублей;  2017 год –72 379,9 тыс. рублей;  2018 год – 72 379,9 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета - 19 540,3 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2015 год – 13 846,4 тыс. рублей;  2016 год – 5 229,1 тыс. рублей;  2017 год – 464,8 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей. |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**сферы реализации муниципальной программы**

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного развития культуры, искусства и кинематографии Динского района. Благодаря поддержке краевой власти и администрации муниципального образования Динской район существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Для жителей Динского района функционирует 195 клубных формирований с числом участников 4 656 человек, 85 любительских объединений, 110 самодеятельных коллективов с числом участников 1 938 человек, 33 народных и образцовых коллектива народного творчества.

Творческие коллективы Динского района достойно представляют профессиональное и самодеятельное искусство на престижных международных, всероссийских, краевых фестивалях и конкурсах.

Выставки из фонда Динского районного историко - краеведческого музея вызывают огромный интерес у различных категорий населения района. В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как музейный фестиваль «Ночь музеев», выставки местных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, другие мероприятия, вызывающие огромный интерес у различных категорий населения края. В 2013 году решен вопрос по размещению районного историко-краеведческого музея в новом здании площадью 150 кв.м., приобретено музейное оборудование и компьютерная техника. Благодаря этому в музее открылись новые экспозиционные залы, что способствовало увеличению количества посетителей. В 2014 году Динским историко-краеведческим музеем обслужено 12 тысяч 308 посетителей, что на 92 человека больше уровня 2013 года.

Библиотеки Динского района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием небумажных носителей информации, электронных каталогов. В настоящее время увеличилось общее число пользователей общедоступных библиотек, в районе более 40 тысяч читателей.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей. На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика развития контингента учащихся образовательных учреждений дополнительного образования детей. В данный момент общий контингент учащихся учреждений художественно-эстетического образования детей составляет 1 444 человека. Краевые, региональные и российские конкурсы, в которых принимают участие учащиеся школ искусств Динского района, свидетельствуют о постоянном повышении уровня исполнительского мастерства.

Киноотрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей культуры. В 2012 году в районном киноцентре было установлено цифровое кинотехнологическое 3Д- оборудование, что поспособствовало улучшению качества кинообслуживания населения и значительному росту числа кинозрителей. По итогам 2013 года учреждением было оказано платных услуг на сумму 7,8 млн. рублей. Прирост составил 193% - это в разы выше показателей прошлых лет.

Динской район – район многонациональный, и необходимо создать условия для диалога национальных культур. Этому должны способствовать традиции, обычаи казачества, создание условий для развития национальных самодеятельных, художественных коллективов, клубных формирований по интересам.

На территории района ежегодно проводятся районные, краевые, зональные фестивали и конкурсы в сфере культуры и искусства. Выработана и совершенствуется система проведения смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного искусства, художественного и декоративно-прикладного творчества.

Основной показатель результативности предоставления услуг в сфере культуры – увеличение посещаемости проводимых мероприятий. В 2014 году увеличились показатели посещаемости всех типов учреждений культуры: досуговых центров, домов культуры, музея, кинотеатра - в среднем на 5 %.

В то же время, несовершенство рыночных отношений оказывает отрицательное влияние на развитие учреждений культуры, требует избирательной поддержки творческих коллективов, подготовки массовых мероприятий, концентрации средств для укрепления материальной базы и технического оснащения.

В муниципальной поддержке нуждаются работники культуры и творческие коллективы. Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения информационных технологий, совершенствования каналов связи с целью более оперативного и качественного удовлетворения информационных запросов посетителей. Для внедрения компьютерной техники, программного обеспечения, применения новых носителей информации необходимы значительные средства, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих современными информационными технологиями.

В отрасли «Культура» Динского района за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.

Актуальность муниципальной программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем в сфере культуры, необходимости обеспечения реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура» муниципального образования Динской район, направленные на повышение эффективности сферы культуры».  
 В результате реализации программы планируется: довести среднюю заработную плату работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю; достичь повышения уровня удовлетворенности населения Динского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, увеличения количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Динского района, количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда БУК «Динской районный историко-краеведческий музей», числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, числа зрителей киносеансов, доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет.

Время предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий при хранении и использовании библиотечных и музейных фондов, а также обеспечению безопасности зрителей, посетителей учреждений культуры, участников массовых мероприятий.

Требует совершенствования также деятельность по обеспечению безопасности зрителей массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение мероприятий по пожарной безопасности на объектах культуры.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры и искусства муниципального образования Динской район.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы**

**реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; создание условий для развития творческих способностей жителей Динского района; воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций России и Кубани.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Динской район; повышение качественного уровня культурного обслуживания жителей района.

Срок реализации программы: 2015- 2018 годы.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

В структуру программы входят подпрограммы «Культура Динского района» и «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг».

Подпрограмма «Культура Динского района».

Координатором подпрограммы является отдел культуры администрации муниципального образования Динской район.

Цели подпрограммы: расширение доступа различных категорий населения Динского района к достижениям культуры, искусства и кинематографии; приобщение жителей Динского района к культурным ценностям; реализация творческих способностей населения через деятельность коллективов самодеятельного народного творчества.

Задачи подпрограммы: сохранение и развитие творческого потенциала населения, обеспечение сохранности историко-культурного наследия; укрепление единого культурного пространства, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена; популяризация жанров и видов народного творчества; поддержка одаренных детей.

Перечень целевых показателей: количество проведенных районных фестивалей; количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, тематических мероприятий районного и краевого значения; участие в краевых фестивалях в этнографическом комплексе «Атамань» (количество фестивалей); численность одаренных детей, получивших премию главы муниципального образования Динской район.

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы. Объем бюджетных ассигнований – 6300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг».

Координатором подпрограммы является отдел культуры администрации муниципального образования Динской район.

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности муниципальных услуг в учреждениях культуры Динского района для всех категорий потребителей.

Задачи подпрограммы: обеспечение деятельности и развития муниципальных учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; внедрение инновационных форм и методов предоставления муниципальных услуг.

Перечень целевых показателей: количество семинаров для руководителей культурно-досуговых учреждений; количество культурно-досуговых мероприятий; количество документовыдач в библиотеках; количество библиотечных методических и консультативных мероприятий; количество музейных экскурсий и выставок; число киносеансов; количество кинозрителей; контингент детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2018 годы. Объем бюджетных ассигнований – 304 698,8тыс. рублей.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств краевого и районного бюджетов.

Средства краевого бюджета предоставляются в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1175.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 304 698,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Всего | В разрезе иисточников финансирования | | | |
| Федеральный  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа «Развитие культуры»** | | | | | |
| 2015 год | 81 865,20 | 0,00 | 13 846,4 | 68 018,8 | 0,00 |
| 2016 год | 77 609,0 | 0,00 | 5 229,1 | 72 379,9 | 0,00 |
| 2017 год | 72 844,7 | 0,00 | 464,8 | 72 379,9 | 0,00 |
| 2018 год | 72 379,9 | 0,00 | 0,00 | 72 379,9 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | 304 698,8 | 0,00 | 19 540,3 | 285158,5 | 0,00 |
| **подпрограмма «Культура Динского района»** | | | | | |
|  | | | | | |
| 2015год | 1 800,0 | 0,00 | 0,00 | 1 800,0 | 0,00 |
| 2016 год | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 |
| 2017 год | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 |
| 2018 год | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме | 6 300,0 | 0,00 | 0,00 | 6 300,0 | 0,00 |
| **Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры по представлению муниципальных услуг»** | | | | | |
| 2015 год | 80 065,2 | 0,00 | 13846,4 | 66 218,8 | 0,00 |
| 2016 год | 76 109,0 | 0,00 | 5229,1 | 70 879,9 | 0,00 |
| 2017 год | 71 344,7 | 0,00 | 464,8 | 70 879,9 | 0,00 |
| 2018 год | 70 879,9 | 0,00 | 0,00 | 70 879,9 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | 298 398,8 | 0,00 | 19 540,3 | 278858,5 | 0,00 |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования по муниципальной программе** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 год | 81 865,2 | 0,00 | 13 846,4 | 68 018,8 | 0,00 |
| 2016 год | 77 609,0 | 0,00 | 5 229,1 | 72 379,9 | 0,00 |
| 2017 год | 72 844,7 | 0,00 | 464,8 | 72 379,9 | 0,00 |
| 2018 год | 72 379,9 | 0,00 | 0,00 | 72 379,9 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе** | **304 698,8** | 0,00 | **19 540,3** | **285158,5** | **0,00** |

Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основаниирасчета финансирования учреждений культуры, смет расходов, бюджетных смет, коммерческих предложений.

Объемы финансирования муниципальной программы могут уточняться в соответствии с решениями о районном бюджетеи законом Краснодарского края о краевом бюджете.

# 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы).

5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

5.3.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где: (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.3.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Динской район;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

# 5.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов.

5.4.1. Степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Суз = Зф / Зп, где: (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 5.5. Оценка эффективности использования финансовых средств.

5.5.1. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где: (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп, где (4)

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.6.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn)/n, где: (5)

СРп/п- степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

n - количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, его значение принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

5.7.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п \* Эис, где: (6)

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п- степень реализации подпрограммы (5);

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

5.7.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

# 5.8. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.8.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.8.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где (7)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.8.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп= (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где: (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (7);

m- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

# 5.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

5.9.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп= 0,5\*СРмп + 0,5\*(ЭРп/п1\*k1 + ЭРп/п2\*k2 + …+ЭРп/пj\*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы (8);

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (6);

k1, k2, …,kj - коэффициенты значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

5.9.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1. **Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Динской район (далее - координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

участвует в привлечении средств краевого бюджета для выполнения мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, в финансовое управление и управление экономического развития и инвестиций;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Действие муниципальной программы прекращается по выполнению в установленные в ней сроки мероприятий подпрограмм, а также при досрочном их выполнении.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет координатору муниципальной программы (подпрограммы) отчетность о результатах выполнения мероприятия подпрограммы ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Динской район и Совет муниципального образования Динской район.

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Динской район В.Ф. Бурнашов