В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Динской район от 16.07.2014 № 944 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район» управлением по вопросам семьи и детства администрацией муниципального образования Динской район осуществляется общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» (далее – муниципальная программа) на 2017 – 2022 годы. Общественное обсуждение проводится в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Динской район по адресу: http://dinskoi-raion.ru/ (во вкладке «Документы», в разделе «Бюджетные программы», подраздела «Общественные обсуждения»).

Начало общественного обсуждения –  27 сентября 2016 года.

Окончание общественного обсуждения – 05 октября 2016 года.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район – dinsk_opeka@bk.ru.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы направляются в форме таблицы замечаний и предложений (прилагается), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Динской район «Дети Кубани»

на 2017-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Динской район

«Дети Кубани» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа или программа)

| Координатор муниципальной программы | - управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы муниципальной программы | - управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район |
| Участники муниципальной программы | - управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район; - управление образования администрации муниципального образования Динской район; - отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район; - отдел культуры администрации муниципального образования Динской район; - отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Динской район; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» муниципального образования Динской район; - казенное учреждение муниципального образования Динской район «Информационно-методический центр системы образования»; - общеобразовательные учреждения муниципального образования Динской район; - бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Молодежный центр»; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Динской» муниципального образования Динской район; - бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район «Динской районный организационно-методический центр». |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Охрана семьи и детства» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | реализация семейной политики детствосбережения в муниципальном образовании Динской район, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании Динской район |
| Задачи муниципальной программы | - создание для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним; - укрепление традиционных российских семейных ценностей, популяризация позитивного семейного опыта; - обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании Динской район, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями; - обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в муниципальном образовании Динской район независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их семей; - совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в муниципальном образовании Динской район; - обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних в каникулярные периоды. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - удельный вес числа детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы, от общего числа детей, проживающих на территории муниципального образования Динской район, в возрасте от 7 до 18 лет |
| Этапы и сроки муниципальной программы | 2017-2022 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 182786,5 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 99906,9 тысяч рублей, - 2018 год – 60 683,6 тысяч рублей, - 2019 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2020 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2021 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2022 год – 5 549,0 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 15 730,2 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 7 865,1 тысяч рублей, - 2018 год – 7 865,1 тысяч рублей, - 2019 год – 0,0 тысяч рублей, - 2020 год – 0,0 тысяч рублей, - 2021 год – 0,0 тысяч рублей, - 2022 год – 0,0 тысяч рублей, из средств краевого бюджета – 133762,3 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 86492,8 тысяч рублей, - 2018 год – 47 269,5 тысяч рублей, - 2019 год – 0,0 тысяч рублей, - 2020 год – 0,0 тысяч рублей, - 2021 год – 0,0 тысяч рублей, - 2022 год – 0,0 тысяч рублей, из средств муниципального бюджета – 33 294,0 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2018 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2019 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2020 год – 5 549,0 тысяч рублей. » - 2021 год – 5 549,0 тысяч рублей, - 2022 год – 5 549,0 тысяч рублей, |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В муниципальном образовании Динской район проживает свыше 28 426 детей. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении.

По состоянию на 1 августа 2016 года в муниципальном образовании Динской район проживает 110 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 243 несовершеннолетних, в социально опасном положении – 35 семей, в которых воспитывается 69 несовершеннолетних, 517 детей-инвалидов, 264 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

Из года в год растет количество многодетных семей. Если по состоянию на 1 февраля 2016 года количество многодетных семей составляло 1396 (4515 детей), то на 1 августа 2016 года в районе получателями пособий по линии органов социальной защиты населения являются 1623 многодетных семей, в которых воспитывается 4713 ребенка.

На протяжении последних лет численность малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Динского района, остается стабильно высокой. По данным управления социальной защиты населения муниципального образования Динской район, по состоянию на 1 августа 2016 года проживает 8323 малообеспеченных семей, в них воспитываются 11403 детей.

Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля за поведением детей приводит к ранней криминализации детей. Несмотря на проводимую профилактическую работу, количество совершаемых подростками правонарушений остается значительным.

За первое полугодие  2016 года на территории муниципального образования Динской район несовершеннолетними либо с их участием совершено 17 преступлений, в совершении преступлений приняли участие 10 несовершеннолетних.

Решение проблемы защиты детей от насилия остается одним из приоритетных. Значительная часть преступлений против жизни и здоровья детей совершается в семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о ребенке. За 6 месяцев 2016 года на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поставлено 13 семей и 23 несовершеннолетних, снято с учета 14 семей, из них 10 семей (71%) – в связи с улучшением ситуации в семье, и 2 несовершеннолетних – в связи с достижением совершеннолетия.

В связи с территориальной близостью Динского района к городу Краснодару в район прибывает большое количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников образовательных учреждений и учреждений профессионального образования. Данная категория лиц нуждается в обеспечении жилыми помещениями, социализации и адаптации в обществе. В 2015 год жилыми помещениями обеспечены 64 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году из краевого бюджета выделены средства для приобретения 10 квартир, для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в очереди.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, остается много проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, которые требуют решения на государственном и муниципальном уровнях.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами. С целью финансирования затрат на организацию работы и для решения целей и задач переданных полномочий министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края ежегодно предоставляются субвенции и субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район. Предоставление субвенций и субсидий бюджету муниципального образования Динской район предусмотрено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» (с изменениями и дополнениями), подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.07.2016 № 562 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан»», Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» (с изменениями и дополнениями).

Экономическое и социальное положение семей с детьми будет предопределяться параметрами социально-экономического развития страны, края и муниципального образования.

Демографический прогноз Росстата, показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Краснодарского края до 2022 года, Программы социально-экономического развития муниципального образования Динской район, Региональной стратегии действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2016-2018 годы и Муниципальной стратегии действий в интересах детей в Динском районе на 2017-2022 годы позволяют предположить, что в прогнозируемом периоде в сочетании с сохранением ряда негативных социальных явлений (бедность, инвалидность и прочие) потребности семей и детей в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, наоборот, возрастут.

Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей, к решению проблем неблагополучия семей с детьми, уменьшению детской преступности, пропаганде традиционных российских семейных ценностей, поощрению и стимулированию одаренных детей, организации отдыха и занятости детей в каникулярные периоды.

Принятие муниципальной программы «Дети Кубани» обусловлено необходимостью формирования эффективной комплексной системы социальной поддержки семьи и детей, укрепления традиционных российских семейных ценностей, развития детей и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Национальной стратегией действий в интересах детей  на 2012-2017, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Законом Краснодарского края от 29.04.2008 № 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года», Региональной стратегией действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2013 № 1339, государственной программой Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 12.10.2015 № 964, Программой социально-экономического развития муниципального образования Динской район, утвержденной решением Совета муниципального образования Динской район от 30.10.2013 № 530-47/2 «О программе социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2013 – 2017 годы»,  Муниципальной стратегией действий в интересах детей в Динском районе на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Динской район от 16.04.2014 № 461, были определены основные цели муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются реализация семейной политики детствосбережения в муниципальном образовании Динской район, создание условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании Динской район.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним;

- укрепление традиционных российских семейных ценностей, популяризация позитивного семейного опыта;

- обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании Динской район, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в муниципальном образовании Динской район независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их семей;

- совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в муниципальном образовании Динской район;

- обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних в каникулярные периоды;

- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.

Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой с учетом макроэкономических показателей, позволит создать условия для:

комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Динском районе;

организации системы работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

повышения эффективности работы с семьями с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

повышения престижа института семьи путем пропаганды семейных ценностей и традиций.

3. Перечень и краткое описание подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы

В структуру программы входит подпрограмма «Охрана семьи и детства» (далее – подпрограмма) и блок основных мероприятий.

Координатором подпрограммы является управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район.

Цели подпрограммы:

обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район.

Задачи подпрограммы:

создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень целевых показателей подпрограммы:

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период);

удельный вес предоставленных путевок в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения (от общего количества обратившихся граждан за предоставлением путевок).

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 39 223,3 тысяч рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 39 223,3,0 тыс.рублей

в 2017 году – 39 223,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 39 223,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» осуществляется из средств местного бюджета, субсидий и субвенций из краевого бюджета.

Предоставление субвенций и субсидий бюджету муниципального образования Динской район из краевого бюджета предусмотрено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет     182786,5 тыс.руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 15 730,2 тыс.руб.;

- из краевого бюджета – 133762,3 тыс.руб.;

- из местного бюджета – 33 294,0 тыс.руб.

Объем финансирования программы представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Всего на 2017-2022 годы (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Профилактика безнадзорности и правонаруше ний несовершеннолетних | 1200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ |
| 2 | Организация отдыха,оздоровления и занятос ти детей, всего: | 28820,4 МБ | 4803,4 МБ | 4803,4 МБ | 4803,4 МБ | 4803,4 МБ | 4803,4 МБ | 4803,4 МБ |
| 3 | Одаренные дети | 1926,6 МБ | 321,1 МБ | 321,1 МБ | 321,1 МБ | 321,1 МБ | 321,1 МБ | 321,1 МБ |
| 4 | Семья и детство, всего: | 111616,2 | 55359,1 | 55359,1 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
|  | в том числе: | 1347,0 МБ 94539,0 КБ 15730,2 ФБ | 224,5 МБ 47269,5 КБ 7865,1 ФБ | 224,5 МБ 47269,5 КБ 7865,1 ФБ | 224,5 МБ | 224,5 МБ | 224,5 МБ | 224,5 МБ |
| 4.1 | Подпрограмма «Охрана семьи и детства» | 39223,3 КБ | 39223,3 КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 182786,5 | 99906,9 | 60683,6 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 |
|  | в том числе: | 33294,0 МБ 133762,3 КБ 15730,2 ФБ | 5549,0 МБ 86492,8 КБ 7865,1 ФБ | 5549,0 МБ 47269,5 КБ 7865,1 ФБ | 5549,0 МБ | 5549,0 МБ | 5549,0 МБ | 5549,0 МБ |

Расчет объема финансирования выполнен на основании сметных расчетов исходя из потребности в финансировании, а также предоставления из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район субсидий и субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.

Объемы финансирования программы могут уточняться в соответствии с Законом Краснодарского края о краевом бюджете и решением Совета муниципального образования Динской район о районном бюджете.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Общие положения

5.1.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы и каждого из основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограммы (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

5.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий программы, подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы (каждого основного мероприятия) как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:                                           (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для подпрограммы (каждого основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования

финансовых средств

5.4.1. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для подпрограммы (каждого основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограммы (основного мероприятия)

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                              (4-1)

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                  (5)

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1));

n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы,

(основного мероприятия)

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1));

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

4.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                               (7-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) , где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1));

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6);

k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой и координацию взаимодействия исполнителей осуществляет управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район (далее - координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

- обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов сельских поселений, иных средств для выполнения мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- предоставляет в финансовое управление и управление экономического развития отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации, направляет доклад в финансовое управление и управление экономического развития (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы) в срок до 1 марта. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения;

- по завершении срока реализации программы в отчетном году координатор муниципальной программы предоставляет в финансовое управление и управление экономического развития доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

- обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

- обеспечивает государственную реализацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы:

Главные распорядители (распорядители):

- администрация муниципального образования Динской район;

- управление образования администрации муниципального образования Динской район;

- отдел культуры администрации муниципального образования Динской район.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнители:

- отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Динской район;

- отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район;

- управление образования администрации муниципального образования Динской район;

- отдел культуры администрации муниципального образования Динской район;

- управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» муниципального образования Динской район;

- казенное учреждение муниципального образования Динской район «Информационно-методический центр системы образования»;

- общеобразовательные учреждения;

- бюджетное учреждение муниципального образования Динской район «Молодежный центр»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Динской» муниципального образования Динской район;

- бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район «Динской районный организационно-методический центр».

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных программой, анализ выполнения мероприятий и ежемесячно предоставляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для реализации мероприятий муниципальной программы производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования Динской район и Советом муниципального образования Динской район.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

| п/п |  | Наименование целевого показателя |  | Едини ца измере ния | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Дети Кубани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – реализация семейной политики детствосбережения в муниципальном образовании Динской район, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании Динской район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – создание для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним; укрепление семейных традиционных российских семейных ценностей, популяризация позитивного семейного опыта; обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании Динской район, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями; обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в муниципальном образовании Динской район независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их семей; совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в муниципальном образовании Динской район; обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних в каникулярные периоды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес числа детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы, от общего числа детей, проживающих на территории муниципального образования Динской район в возрасте от 7 до 18 лет |  | % |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – создание для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним; снижение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Динском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – организация максимальной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение количества безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Динском районе |  | % |  | 7 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |  | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Доля детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Динскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Динкской район, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы, от общего числа состоящих на учете (мероприятия, подарки) |  | % |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие №2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – формирование условий для социализации, здорового образа жизни, отдыха и оздоровления каждого ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача - обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних в каникулярные периоды, обеспечение максимального количества оздоровленных несовершеннолетних, совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в муниципальном образовании Динской район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля подростков, трудоустроенных в каникулярные периоды (от общей численности подростков проживающих в муниципальном образовании Динской район) |  | % |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 2.2.2 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста |  | % |  | 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
| 2.2.3 | Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания и лагерях труда и отдыха дневного пребывания на базе образовательных учреждений муниципального образования Динской район |  | чел. |  | 7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |
| 2.2.4 | Доля детей, получивших дополнительную меру социальной поддержки: подвоз к месту отдыха и обратно, экскурсии по краю (от общей численности детей, школьного возраста) |  | % |  | 7 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |  | 54,5 |  |  |  | 54,5 |  |
| 2.2.5 | Доля детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительную меру социальной поддержки: подвоз к месту отдыха и обратно, на краевые социально-значимые мероприятия и обратно (от численности детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, на мероприятие) |  | % |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие №3 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель- создание условий для образования, воспитания и социализации и каждого ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании Динской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача - выявление и развитие талантливых детей в муниципальном образовании Динской район независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля учащихся учреждений дополнительного образования, получивших награды (призовые места, звания, гран-при и другие) на фестивалях и конкурсах (от общего числа участников в этих мероприятиях) |  | %. |  | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |
| 2.3.2 | Количество фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для выявления и поддержки талантливых, одаренных детей |  | ед. |  | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |
| 2.3.3 | Число оздоровленных детей-участников детских творческих коллективов |  | чел. |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 2.3.4 | Доля детей-участников детских творческих коллективов, получивших дополнительную меру социальной поддержки: подвоз к месту отдыха и обратно (от численности детей-участников детских творческих коллективов, направленных на отдых и оздоровление) |  | % |  | 7 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |  | 54,5 |  |  |  | 54,5 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие № 4 «Семья и детство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель - реализация семейной политики детствосбережения в муниципальном образовании Динской район, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании Динской район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача - укрепление семейных традиционных российских семейных ценностей, популяризация позитивного семейного опыта, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших дополнительную меру социальной поддержки: подвоз к месту отдыха и обратно (от численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на отдых и оздоровление) |  | % |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 2.4.2 | Число семей получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы (подарки, социально-значимые мероприятия) |  | чел. |  | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 2.4.3 | Доля устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от общего числа вновь выявленных) |  | % |  | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |
| 2.4.4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших дополнительные меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы: подарки, экскурсии, мероприятия (от численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |  | чел. |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 2.4.5 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |  | чел. |  | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |
| 3. | Подпрограмма «Охрана семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних; обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период) |  | % |  | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.1.2 | Удельный вес предоставленных путевок в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения (от общего количества обратившихся граждан за предоставлением путевок) |  | % |  | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район									А.А.Фисун

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100% охват занятостью и оздоровлением несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета |  | Управление образования администрации муниципального образования Динской район (далее – управле ние образования) – главный распоря дитель бюджет ных средств; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчест ва» муниципаль ного образования Динской район (далее – МБУ ДО ЦТ МО Динской район) – исполни тель; отдел по делам несовершен нолетних админи страции муници пального образо вания Динской район (далее – отдел по делам несовершеннолет них)-исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спорти вных турниров, соревнований, конкурсов, фестивалей районного, зонального, краевого уровней, приобретение подарков | всего | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100% охват несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, спортивными турнирами, соревнованиями, конкурсами, фестивалями |  | Управление образования – главный распоря- дитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.2. | Организация поез док в специализи рованные учреж дения закрытого типа родителей, законных предста вителей, родствен ников к отбываю щим наказание в этих учреждениях несовершеннолетним, приобретение для таких подро стков подарков ко Дню семьи, Дню матери | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Ежегодные поездки в специализированные учреждения закрытого типа, с целью оказания социальной поддержки несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.3. | Подвоз детей к мес там проведения мер оприятий, конкур сов, соревнований с участием детей, со стоящих на учете в отделе по делам не совершеннолетних МВД России по Динскому району (далее - ОПДН) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Динской район (далее - КДН) | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% охват несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, участием в спортивных турнирах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.4. | Страхование несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН и КДН от несчастных случаев на время проведения спор тивных состязаний, конкурсов, фестивалей | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% охват стра хованием жизни и здоровья несо вершеннолетних, состоящих на учете в органах профилактики несчастных случаев, во время проведе ния мероприятий |  | Управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.5. | Изготовление и приобретение буклетов, баннеров, стендов, футболок, бейсболок с логотипом КДН | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Профилактика безнадзорности и правонаруше ний несовершен нолетних |  | Управление образования – главный распоря- дитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий, приобретение подарков для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к Новому году | всего | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% охват несовершеннолетних, находящи хся в социально опасном поло- жении, приняв ших участие в новогодних меро приятиях, полу чивших подарки к Новому году |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение меро приятий, приобре тение подарков несовершеннолетним ко дню принятия Закона Краснодар ского края от 21.07.08 № 1539 «О мерах по профилак- тике безнадзорнос-ти и правонаруше ний несовершенно летних в Краснодар ском крае» | всего | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Привлечение внимания общественности к важности профилактики безнадзорности и правонаруше ний несовершен нолетних |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.8. | Организация и проведение мероприятий, приобретение подарков для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ко Дню защиты детей | всего | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% охват несовершеннолетних, находящи хся в социально опасном положе нии, принявших участие в мероп риятиях, получи вших подарки ко Дню защиты детей |  | Управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; отдел по делам несовершеннолетних – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 2. | Основное меропри ятие № 2 «Органи зация отдыха, оздоровления и занятости детей» | всего | 28820,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 100% охват детей в возрасте от 7 до 17 лет отдыхом и оздоровлением |  | Администрация муниципального образования Динской район– главный распоря дитель бюджет ных средств; управление образования– главный распо рядитель бюджет ных средств, исполнитель; отдел по делам молодежи админи страции муниципа льного образова ния Динской район (далее – отдел по делам молодежи) – испол нитель; образовательные учреждения-исполнители; бюджетное учреж дение муниципа льного образова ния Динской район «Молодеж ный центр» (далее – БУ МОДР «Молодежный центр») - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 28820,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 | 4803,4 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение муниципальных тематических (профильных) смен, форумных площадок, участие во Всероссийских и краевых молодежных форумах | всего | 2160,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Ежегодное при обретение 36 путевок в крае вые оздорови тельные лагеря |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; БУ МОДР «Молодежный центр» – исполнитель; отдел по делам молодежи – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 21600,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  |
| 2.2. | Организация работы подростковых трудовых бригад (отрядов) с трудоустройством подростков и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из них: | всего | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Охват трудоустройством 10% подростков от общей численности подростков муниципального образования Динской район |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; БУ МОДР «Молодежный центр» – исполнитель; отдел по делам молодежи – исполнитель. Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация работы подростковых трудовых бригад (отрядов) БУ МОДР «Молодежный центр» | местный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распоря- дитель бюджетных средств; БУ МОДР «Молодежный центр» – исполнитель; отдел по делам молодежи – исполнитель |
| 2.2.2 | Организация трудовых бригад (отрядов) на базе образовательных учреждений | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Управление образования – глав ный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
| 2.3. | Прохождение медо смотров специали стами образовате льных учреждений и работниками пи щеблоков для рабо ты на оздоровите льных площадках, в оздоровительных лагерях и санаториях | всего | 268,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | Обеспечение 100% охвата медосмотрами специалистов образовательных учреждений и работников пищеблоков |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 268,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |  |  |  |
| 2.4. | Оплата труда работников пищеблоков лагерей с дневным пребыванием детей | всего | 3673,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 100% обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей |  | Управление образо вания – главный распорядитель бюд жетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3673,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 | 612,2 |  |  |  |
| 2.5. | Организация занятости молодежи в каникулярное время в лагерях труда и отдыха | всего | 3300,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Обеспечение занятости учащихся в каникулярные периоды в лагерях труда и отдыха, ежегодно |  | Управление образо вания – главный распорядитель бюд жетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3300,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение вакцины для вакцинации работников пищеблоков, занятых обслуживанием детей в оздоровительной кампании | всего | 354,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | Обеспечение 100 % охвата вакцинацией работников пищеблоков 26 оздоровительных учреждений |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 354,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  |  |  |
| 2.7. | Противоклещевая обработка территорий детских оздоровительных учреждений | всего | 660,6 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 100% -я противоклещевая обработка территорий 26 оздоровительных учреждений |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 660,6 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |  |  |  |
| 2.8. | Экскурсии по краю, подвоз детей к местам оздоровления, проведения массовых мероприятий (в том числе для опекаемых, подопечных), в том числе школьными автобусами | всего | 3900,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 100 % охват несовершеннолетних, получивших меру социальной поддержки: экскурсии, подвоз к месту отдыха, проведения мероприятий и обратно |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3900,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| 2.9. | Организация, проведение и участие в социально значимых мероприятиях краевого уровня | всего | 1008,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | Ежегодное участие детей Динского района в социально значимых мероприятиях краевого уровня |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения – исполнители |
|  |  | местный бюджет | 1008,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |
| 2.10. | Организация отдыха детей в профильных лагерях, организован ных муниципальны ми образовательны ми организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обу- чающихся в канику лярное время с днев ным пребыванием с обязательной органи зацией их питания, из них: | всего | 9786,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | Обеспечение рационального питания учащихся в лагерях дневного пребывания, в профильных сменах, ежегодно в летний период |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 9786,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.10.1 | софинансирование из местного бюдже та на реализацию мероприятия государственной программы Красно дарского края «Дети Кубани» (на органи зацию отдыха детей в профильных лаге рях, организованных муниципальными образовательными организациями, осу ществляющими орга низацию отдыха и оздоровления обуча ющихся в каникуляр ное время с дневным пребыванием с обяза тельной организа цией их питания) | всего | 4097,0 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4097,0 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 | 682,9 |  |  |  |
| 2.11. | Приобретение путевок в краевые профильные лагеря (в том числе для детей, нуждающихся в особой заботе государства) | всего | 386,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | Приобретение 20 путевок в краевые профильные лагеря, ежегодно |  | Управление образования – главный распоряди тель бюджетных средств, исполни тель;общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 386,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |  |  |  |
| 2.12. | Доставка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные стационарные лагеря | всего | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0, | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Обеспечение 100 охвата доставкой детей из семей, находящихся в трудной жизнен ной ситуации, в оздоровительныелагеря и обратно |  | Управление образо вания – главный распорядитель бюд жетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.13. | Доставка детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на краевые социально значимые мероприятия | всего | 144,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Обеспечение 100% охвата доставкой детей-инвалидов и де тей из семей, на ходящихся в тру дной жизненной ситуации, на кра евые социально значимые мероп риятия и обратно |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; общеобразовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 144,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Одаренные дети» | всего | 1926,6 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | Формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка |  | Управление обра зования – главный распорядитель бюджетных средств, исполни тель; отдел культуры администрации муниципального образования Дин ской район (далее – отдел культуры) – главный распо рядитель бюдже тных средств, исполнитель; казенное учреж дение муниципа льного образова ния Динской район «Информа ционно-методиче ский центр систе мы образования» (далее – КУ ИМЦ) - исполнитель; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; образовательные учреждения – исполнители; муниципальное бюджетное учреж дение дополните льного образова ния «Детская школа искусств станицы Динской» муниципального образования Динской район (далее – МБУ ДО ДШИ) – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1926,6 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,1 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация, прове дение и участие уча щихся в мероприя тиях краевого, все российского между народного уровней (конференциях, фес тивалях, конкурсах, олимпиадах, сорев нованиях, оплата команд сопровождающим) | всего | 504,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | Обеспечение 100 % охвата участия одаренных детей в мероприятиях краевого, всероссийского, международного уровней |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; КУ ИМЦ – исполнитель; образовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 504,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение торжественных приемов одаренных школьников | всего | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Ежегодное проведение торжественных приемов для одаренных школьников, с целью развития талантливых детей |  | Управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств, исполнитель; КУ ИМЦ – исполнитель; образовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 3.3. | Выплата премий главы МО Динской район одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности | всего | 345,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | Ежегодная выплата премий главы муниципального образования Динской район одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; КУ ИМЦ – исполнитель; образовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 345,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение торжественного приема главой МО Динской район выпускников, показавших особые успехи в образовании | всего | 230,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | Ежегодный, прием главой муниципального образования Динской район выпускников, показавших особые успехи в образовании |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; КУ ИМЦ – исполнитель; образовательные учреждения - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 230,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение районных и зональных конкурсов | всего | 31,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Ежегодная орга низация и прове дение районных и зональных кон курсов с целью выявления одаре нных детей |  | Управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств, исполни тель; образовательные учреждения – исполнители; МБУ ДО ЦТ МО Динской район - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 31,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение пу тевок в детские оздоровительные лагеря для одарен ных детей, участ ников творческих коллективов | всего | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежегодное напра вление одарен ных детей, участ ников творчес ких коллективов, в оздоровитель ные лагеря |  | Отдел культуры – главный распоря дитель бюджетных средств, исполнитель; МБУ ДО ДШИ – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.7. | Транспортные услуги на подвоз одаренных детей, участников творче ских коллективов, в детские оздоровите льные лагеря и обратно | всего | 204,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | Доставка ода ренных детей, участников творческих коллективов, в оздоровительные лагеря и обратно |  | Отдел культуры – главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель; МБУ ДО ДШИ – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 204,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 4 «Семья и детство» | всего | 111616,2 | 55359,1 | 55359,1 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, повышение престижа института семьи |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распоря дитель бюджетных средств; управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств; отдел культуры – главный распоря дитель бюджетных средств; управление по воп росам семьи и дет ства администра ции муниципаль ного образования Динской район (далее – управле ние по вопросам семьи и детства) – исполнитель; БУК ДРОМЦ – исполнитель; КУ ИМЦ – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 1347,0 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 94539,0 | 47269,5 | 47269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15730,2 | 7865,1 | 7865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выездное мероприятие для детей из замещающих семей «Красно солнышко» | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Ежегодное проведение мероприятия «Красно солнышко», с участием 40 опекаемых детей |  | Отдел культуры – главный распоря дитель бюджетных средств; БУК ДРОМЦ – исполнитель; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 4.2. | Экскурсии по краю для детей из замещающих семей | всего | 216,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Ежегодное проведение экскурсий по краю для 40 детей из замещающих семей |  | Управление образования – главный распорядитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 216,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение подарков детям из замещающих семей к Новому году и Рождеству | всего | 717,0 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | Ежегодное приобретение подарков 239 детям из замещающих семей к Новому году |  | Управление образования – главный распоря дитель бюджетных средств; МБУ ДО ЦТ МО Динской район – исполнитель; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 717,0 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 |  |  |  |
| 4.4. | Приобретение подарков детям из замещающих семей ко Дню защиты детей | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Ежегодное приобретение подарков 45 детям из замещающих семей ко Дню защиты детей |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 4.5. | Приобретение подарков и чество вание образцовых семей района (многодетные, опекаемые семьи) ко Дню семьи | всего | 102,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Ежегодное проведение мероприятия для 10 семей ко Дню семьи |  | Администрация муниципального образования Дин ской район – глав ный распорядитель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 102,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 4.6. | Приобретение подарков и чествование образцовых семей района (православные, многодетные, опекаемые семьи) ко Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских | всего | 102,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Ежегодное проведение мероприятия для 10 семей ко Дню семьи, любви и верности |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства - исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 102,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 4.7. | Приобретение подарков и чествование образцовых матерей района ко Дню матери | всего | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Ежегодное проведение мероприятия для 10 семей ко Дню матери |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распоряди тель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 110111,0 | 55055,5 | 55055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодное приобретение квартир лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Администрация муниципального образования Дин ской район – глав ный распорядитель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства - исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 94380,8 | 47190,4 | 47190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15730,2 | 7865,1 | 7865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.9. | Организация под воза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди телей, находящихся под опекой (попечи тельством), в прием ных или патронат ных семьях (в том числе кровных де тей), к месту отды ха и обратно | всего | 147,8 | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление обра зования – главный распорядитель бюд жетных средств; КУ ИМЦ – исполнитель; управление по воп росам семьи и детс тва – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 147,8 | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.10. | Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненого наследуемого вла дения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | всего | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодное посо бие детям-сиро там и детям, оста вшимся без попе чения родителей, и лицам из их чи сла на государст венную регистра цию права собственности |  | Администрация муниципального образования Дин ской район – глав ный распорядитель бюджетных средств;управление по вопросам семьи и детства-исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.11. | Единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди телей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребыва ния в образователь ных и иных органи зациях, в том числе в учреждениях соци ального обслужива ния населения, при емных семьях, семь ях опекунов (попе чителей), а также по окончании служ бы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из уч реждений, исполня ющих наказание в виде лишения свобо ды, при их возвра щении в указанные жилые помещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |  | Администрация муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; управление по вопросам семьи и детства – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 143563,2 | 60683,6 | 60683,6 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33294,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 | 5549,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 94539,0 | 47269,5 | 47269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15730,2 | 7865,1 | 7865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе по глав ным распорядите- лям бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация МО Динской район | всего | 115635,4 | 55979,7 | 55979,7 | 919,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5514,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 94391,2 | 47195,6 | 47195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15730,2 | 7865,1 | 7865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Управление образования | всего | 27783,8 | 4559,9 | 4559,9 | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 | 4486,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27636,0 | 4606,0 | 4606,0 | 4606,0 | 4606,0 | 4606,0 | 4606,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 147,8 | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Отдел культуры | всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |  |  |  |

».

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район											А.А.Фисун

ПОДПРОГРАММА «ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА»

муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

Паспорт
подпрограммы «Охрана семьи и детства»

муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

(далее - подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район управление образования администрации муниципального образования Динской район казенное учреждение муниципального образования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период) удельный вес предоставленных путевок в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения (от общего количества обратившихся граждан за предоставлением путевок) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2022 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 39 223,3 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета – 39 223,3 тыс.рублей в 2017 году – 39 223,3 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году– 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами. В соответствии с законами Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1372-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и от 3 марта 2010 года № 1909-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей» муниципальному образованию переданы государственные полномочия Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и по организации оздоровления и отдыха детей. С целью финансирования затрат на организацию работы и для решения целей и задач переданных полномочий министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края ежегодно предоставляются субвенции из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район. Предоставление субвенций бюджету муниципального образования Динской район предусмотрено Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» ( с изменениями и дополнениями).

По состоянию на 1 августа 2016 года на учете в управлении по вопросам семьи и детства состоят 263 несовершеннолетних подопечных.

За 2016 год управлением выявлены 21 несовершеннолетний, нуждающийся в установлении опеки, попечительства, патронажа. Все несовершеннолетние были устроены на семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такие как опека, попечительство, приемная семья, патронат.

Благодаря комплексу проводимых мероприятий, тесному межведомственному взаимодействию и мерам государственной поддержки замещающих семей удалось уменьшить число детей, направляемых в государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году в учреждения было определено 0 детей. Управление по вопросам семьи и детства практикует семейную форму устройства всех выявленных несовершеннолетних в.

Социальная поддержка детей, а также семей с детьми осуществляется и путем обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Экономическое и социальное положение семей с детьми будет предопределяться параметрами социально-экономического развития страны, края и муниципального образования.

Демографический прогноз Росстата, показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Краснодарского края до 2022 года, Программы социально-экономического развития муниципального образования Динской район, Региональной стратегии действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2017-2022 годы и Муниципальной стратегии действий в интересах детей в Динском районе на 2017-2022 годы позволяют предположить, что в прогнозируемом периоде в сочетании с сохранением ряда негативных социальных явлений (бедность, инвалидность и прочие) потребности семей и детей в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, наоборот, возрастут, что учитывается в рамках мероприятий подпрограммы, в том числе в части их финансового обеспечения.

2. Цели и задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года», Программой социально-экономического развития муниципального образования Динской район, утвержденной решением Совета муниципального образования Динской район от 30.10.2013 № 530-47/2 «О программе социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2013 – 2017 годы», основными приоритетами направления государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей определены следующие:

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения.

С учетом изложенного, целями подпрограммы являются:

обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних;

обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район.

Задачи подпрограммы государственной программы:

создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма муниципальной программы рассчитана на шесть лет (с 2017 по 2022 годы), является одним из основных инструментов реализации государственной политики в отношении семьи и детей в Динском районе на среднесрочную перспективу.

Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме «Охрана семьи и детства» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани».

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана семьи и детей»

Перечень мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в приложение № 2 к подпрограмме «Охрана семьи и детства» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 39 223,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 39 223,3 тыс.рублей

в 2017 году – 39 223,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

Финансовые средства будут направлены на реализацию следующих основных направлений подпрограммы:

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей;

обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории Краснодарского края;

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Механизм реализации подпрограммы

Координатор (управление по вопросам семьи и детства) подпрограммы:

обеспечивает реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию подпрограммы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий подпрограммы государственной программы;

по необходимости принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, состава исполнителей.

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств (администрация муниципального образования Динской район, управление образования администрации муниципального образования Динской район) подпрограммы:

заключают соглашения с министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края о предоставлении субвенций в установленном законодательством порядке.

Исполнители (отдел учета и отчетности администрации муниципального образования Динской район, Казенное учреждение муниципального образования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры») подпрограммы:

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

готовит ежемесячные отчеты о расходовании субвенций из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район по мероприятиям подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:

предоставления субвенций из краевого бюджета бюджету муниципального образования Динской район в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий, в области опеки и попечительства над несовершеннолетними, организации отдыха и оздоровления детей.

Порядок расходования указанных субвенций устанавливается нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район				А.А.Фисун

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Подпрограмма «Охрана семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних; обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период) | % | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | удельный вес предоставленных путевок в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения (от общего количества обратившихся граждан за предоставлением путевок) | % | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район										А.А.Фисун

Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани» на 2017-2022 годы

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю | всего | 302,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение оплаты труда за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, патронатным воспитателям в полном объеме | Управление образования администрации муниципаль- ного образования Динской район – главный распоряди- тель бюджетных средств; Казенное учреждение муници пального образования Динс кой район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» - исполнитель; Управление по вопросам семьи и детства администра ции муниципального образова ния Динской район – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 302,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | всего | 391,9 | 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение оказания социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание в полном объеме | Управление образования администрации муници пального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; Казенное учреж дение муниципального образования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» - исполнитель;Управление по вопросам семьи и детст ва администрации муници пального образования Дин ской район – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 391,9 | 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Выплата денеж ных средств на обеспечение бесплатного проезда на город ском, пригород ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без по печения родите лей, находящихся под опекой (попе чительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающих ся в федеральных образовательных учреждениях) | всего | 68,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) в полном объеме | Управление образования администрации муници пального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; Казенное учрежде ние муниципального обра зования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» - исполнитель; Управление по вопросам семьи и детства админис трации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 68,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | всего | 13351,4 | 13351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение оплаты труда за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях приемным родителям в полном объеме | Управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; Казенное учреждение муниципального образования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» - исполнитель; Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 13351,4 | 13351,4 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | всего | 25109,8 | 25109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение оказания социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семья, под опеку или попечительство в полном объеме | Управление образования администрации муниципального образования Динской район – главный распорядитель бюджетных средств; Казенное учреждение муниципального образования Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры» - исполнитель; Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район – исполнитель |
|  |  | краевой бюджет | 25109,8 | 25109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 39223,3 | 39223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 39223,3 | 39223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по главным распоря дителям бюджет ных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего | 39223,3 | 39223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 39223,3 | 39223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального образования Динской район										А.А.Фисун