|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования # Динской район |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

муниципального образования Динской район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» за 2023 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

постановление администрации муниципального образования Динской район № 1824 от 28 октября  2016 года  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Динской район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район»

(в редакции постановлений от 14 января 2021 г. № 12, от 7 декабря 2021 г. № 2194,  от 11 апреля 2022 г. № 726, от 28 ноября 2023 г. № 2910)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | Краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | Краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | Краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | Краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, повышение образовательного уровня предпринимателей, создание благоприятных условий для развития предпринимательства |  | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 0 | 330,8 | 0 | Выполнено |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка мультимедийных продуктов, создание радио- и телепередач, видеосюжетов, публикаций в прессе, печатных каталогов, информационно-справочных материалов, размещение рекламы, распространение специализированной литературы по вопросам, касающимся сферы малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | Выполнено – в 2023 году опубликовано 39 статей, 89 информационных сообщений размещено на сайте. Изготовлено 160 экземпляров каталога промышленных и агропромышленных предприятий Динского района |
| 1.2. Организация и проведение совещаний, «круглых столов», «дней открытых дверей для малого и среднего бизнеса» по проблемам предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - в 2023 году проведено 6 круглых столов, 13 семинаров, 4 выставки-ярмарки. В мероприятиях приняли участие 448 хозяйствующих субъектов |
| 1.3. Развитие, поддержка и обслуживание на официальном сайте администрации муниципального образования Динской район раздела «малый бизнес», «информационные сообщения» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - создан и работает инвест-портал. На официальном сайте администрации ведутся вкладки "Малое и среднее предпринимательство", "Информа-ционные сообщения", "В помощь предпринимателю", в которых размещено 84 публикации |
| 1.4. Предоставление организа- ционно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, гражданам по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - в 2023 году в управление промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса поступило 27 письменных жалоб, 95 устных обращений по открытию и ведению предпринимательской деятельности |
| 1.5. Предоставление организа- ционно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Выполнено - оказано 109 консультаций субъектам малого предпринимательства, согласно муниципальному контракту № 0318300028423000008 от 27.02.2023, предоставлены анкеты и оценочные листы |
| 1.6.Предоставление муници- пального имущества субъектов малого и среднего предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - имеется перечень целевого имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, размещен на официальном сайте администрации МО Динской район, имущество передано 3 субъектам малого бизнеса |
| 1.7. Создание и организация работы координационного Совета по предпринимательст-ву |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - проведено 4 заседания координационного Совета по развитию предпринимательства |
| 1.8. Проведение обучения, тренингов, повышения квалификации предпринимате-лей. Организация и проведение конференций и семинаров по проблемам предпринимательст-ва, в том числе и в учебных заведениях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено – проведено 5 обучающих семинаров, в которых приняли участие 78 предпринимателей, руководителей предприятий и их работников |
| 1.9. Участие в краевых конкурсах, мероприятиях, проведение мероприятий, шоу-программ, конкурсов профессионального мастерства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено – субъекты МСП приняли участие в следующих конкурсах: «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края 2023 года», «Лучшая организация сферы бытовых услуг», «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края 2023 года», «Лучшая ярмарка Краснодарского края Краснодарского края 2023 года», «Курортный Олимп» и других |
| 1.10. Организация и проведение мероприятий по обмену опытом с предпринимателями других регионов, в том числе зарубежных, по вопросам, связанным с поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса, участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в Международном инвестицион-ном форуме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено - предприятия малого бизнеса Динского района были представлены на следующих федеральных и региональных выставках: 1) в международной выставке строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов «YugBuild-2023» г. Краснодар приняла участие одна компания: ООО «Снегири Юга», с. Первореченское (производитель изделий из дерева); 2) в международной выставке «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа приняли участие: ООО «Сопрано» ст-ца Новотитаровская (производство ванн и мебели для ванных комнат), ООО «ПищТех» ст-ца Новотитаровская (производство оборудования и мебели для предприятий торговли); 3) в международной выставке мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства «UMIDS – 2023» г. Краснодар приняли участие: ООО «ПищТех» ст-ца Новотитаровская (производство мебели для предприятий торговли), ООО «Сервис Юг ККМ» пос. Южный (производство мебели для предприятий торговли), ООО «АСТ-Мебель» ст-ца Динская (производство мебели для гостиниц), ИП Лавренко Д.В. пос. Южный (производство детской мебели), ИП Гарцилова Е.В. ст-ца Новотитаровская (производство мебели для гостиниц), ИП Гунько Р.А. ст-ца Динская (производство мягкой мебели); 4) в международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ – 2023» г. Москва приняла участие одна компания: ООО «Центр компрессорных технологий» пос. Южный (производство оборудования и комплектующих). 5) выставка оборудования, материалов и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков «FoodTech Krasnodar» г. Краснодар приняли участие: ООО «ПищТех» ст-ца Новотитаровская (производство мебели для предприятий торговли), ООО «Сервис Юг ККМ» пос. Южный (производство мебели для предприятий торговли); 6) международная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» г. Красногорск принял участие: ИП Гарцилова Е.В. ст-ца Новотитаровская (производство мебели для гостиниц). |
| Итого по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 0 | 330,8 | 0 |  |

Начальник управления промышленности, потребительской

сферы, малого и среднего бизнеса администрации

муниципального образования Динской район                                                                                                               Т.Н. Манукало