## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [9 empty] | ______________________________
"___" ___________ 200_ г. | [9 empty] | "___" ___________ 200_ г.
МОУ СОШ №35
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт туалетов
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________316,667 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________309,309 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,358 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________47,153 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________475,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 2 | 2310.37 | 2067.45 |  |  | 4621 | 486 | 4135
[5 empty] | 242.92 | 139.2 |  |  |  |  | 278
2 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.404 | 715.32 | 240.54 |  |  | 289 | 192 | 97
[5 empty] | 474.78 | 19.52 |  |  |  |  | 8
3 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.2224 | 554.92 | 28.8 |  |  | 123 | 117 | 6
[5 empty] | 526.12 | 14.13 |  |  |  |  | 3
4 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0567 | 858.27 | 154.8 |  |  | 49 | 40 | 9
[5 empty] | 703.47 | 96.29 |  |  |  |  | 5
5 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 | 486.52 | 5.8 |  |  | 34 | 34
[5 empty] | 480.72 | 2.84
6 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.03 | 391.49 | 5.2 |  |  | 12 | 12
[5 empty] | 386.29 | 2.55
7 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.18 | 286.23 | 5.96 | 32.45 |  | 52 | 45 | 1 | 6
[5 empty] | 247.82 | 0.98
8 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 637.62 | 6.4 |  |  | 38 | 38
[5 empty] | 631.22 | 3.14
9.1 | ТЕР15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.404 | 1425.42 | 96.79 | 713.99 |  | 576 | 248 | 39 | 289
[5 empty] | 614.64 | 3.58 |  |  |  |  | 1
10 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.2024 | 1374.66 | 37.43 | 1041.44 |  | 278 | 60 | 8 | 210
[5 empty] | 295.79 | 19.75 |  |  |  |  | 4
12 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.404 | 10911.3 | 25.94 | 8716.97 |  | 4408 | 876 | 10 | 3522
[5 empty] | 2168.39 | 13.15 |  |  |  |  | 5
13 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.2024 | 10651.78 | 152.04 | 9428.07 |  | 2156 | 217 | 31 | 1908
[5 empty] | 1071.67 | 56.79 |  |  |  |  | 11
14 | ТЕР17-01-003-04 | Установка чаш (унитазов напольных) бачком высокорасполагаемым | 10 комплектов | 0.6 | 8001.5 | 122.94 | 7532.4 |  | 4801 | 208 | 74 | 4519
[5 empty] | 346.16 | 3.26 |  |  |  |  | 2
15 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 3824.51 | 53.75 | 3526.22 |  | 382 | 24 | 5 | 353
[5 empty] | 244.54 | 10.04 |  |  |  |  | 1
16 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0.5 | 1311.01 | 21.25 | 1199.2 |  | 656 | 45 | 11 | 600
[5 empty] | 90.56 | 2.9 |  |  |  |  | 1
17 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров настенных | 10 комплектов | 0.2 | 1525.65 | 23.05 | 1401.61 |  | 305 | 20 | 5 | 280
[5 empty] | 100.99 | 3.5 |  |  |  |  | 1
18 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1527 | 112424.6 | 790.74 | 109807.77 |  | 17167 | 279 | 121 | 16767
[5 empty] | 1826.09 | 16.33 |  |  |  |  | 2
19 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок из ПВХ (прим.) | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.108 | 60979.64 | 15.46 | 60000 |  | 6586 | 104 | 2 | 6480
964.18
20 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.5 | 1492.84 | 2.4 | 1419.92 |  | 746 | 35 | 1 | 710
70.52
21 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 4708.98 | 13.89 | 4024.29 |  | 283 | 40 | 1 | 242
[5 empty] | 670.8 | 0.3
22 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | 7898.14 | 29.64 | 7225.27 |  | 632 | 51 | 2 | 579
[5 empty] | 643.23 | 0.94
23 | ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0.1 | 28545.16 | 121.28 | 27568.94 |  | 2855 | 85 | 12 | 2758
[5 empty] | 854.94 | 22.26 |  |  |  |  | 2
24 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.02 | 17238.37 | 16.5 | 16257.69 |  | 345 | 19 |  | 326
964.18
25 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.05 | 3473.68 | 2312.7 | 107.7 |  | 174 | 53 | 116 | 5
[5 empty] | 1053.28 | 473.45 |  |  |  |  | 24
26 | Прайс лист | Светильник с люминисцентными лампами | шт | 5 | 141.6 |  | 141.6 |  | 708 |  |  | 708
27 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.3 | 148.59 | 63.67 | 54.96 |  | 45 | 9 | 19 | 17
[5 empty] | 29.96 | 16.31 |  |  |  |  | 5
28 | Прайс лист | ВВГ 3х1.5 | м | 30 | 4.04 |  | 4.04 |  | 121 |  |  | 121
29 | Прайс лист | Кабель-канал | м | 30 | 3.03 |  | 3.03 |  | 91 |  |  | 91
30 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 2923.9 | 156.24 | 1711.09 |  | 877 | 317 | 47 | 513
[5 empty] | 1056.57 | 1.09
31 | ТЕРр62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.326 | 1891.93 | 7.04 | 1658.45 |  | 617 | 74 | 2 | 541
[5 empty] | 226.44 | 1.57 |  |  |  |  | 1
32 | ТЕРр62-16-09 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2024 | 1924.75 | 7.04 | 1658.45 |  | 390 | 52 | 1 | 337
[5 empty] | 259.26 | 1.57
33 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 692.24 | 132.55 | 161.08 |  | 14 | 8 | 3 | 3
[5 empty] | 398.61 | 0.5
34 | СЦМ-545-1201-35 | Выключатель двухклавишный открытой установки "ПРИМА" | шт | 2 | 9.93 |  | 9.93 |  | 20 |  |  | 20
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 50451 | 3788 | 4758 | 41905
354
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 245555 | 43123 | 26851 | 175581
4030
Накладные расходы | [8 empty] | 44095
Сметная прибыль | [8 empty] | 27017
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 309309
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 7358
Итого | [8 empty] | 316667
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 175581
Машины и механизмы | [8 empty] | 26851
ФОТ | [8 empty] | 47153
Накладные расходы | [8 empty] | 44095
Сметная прибыль | [8 empty] | 27017
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 316667