## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Старомышастовского
сельского поселения
__________________________ Н.А.Гресь
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: технадзора МУ "Служба Заказчика Динского р-на" Нестеренко С.Л.,
специалистов администрации сельского поселения Рябова Э.С., Косогор А.В. составила настоящий акт на восстановление
уличного освешения в ст. Старомышастовской. Для этого необходимо выполнить следующие электромонтажные работы:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ул. К.Маркса от ул. Ленина до ул. Красной
1 | Установить кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 3
2 | Изготовить кронштейны | 1 т конструкций | 0.045
3 | Стойки металлические | т | 0.045
4 | Установить траверса на опоре | шт. | 2
5 | Траверсы стальные | т | 0.02
6 | Установить изолятор опорный, напряжение, кВ0: 35 | шт. | 2
7 | Изолятор фарфоровый типа ТФ-20 | 100шт | 0.02
8 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0.2
9 | Подвесить неизолированные провода ВЛ 0.38 кВ с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0.04
10 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4.2 мм2 | т | 0.004
11 | Установить светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.03
12 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 3
13 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.3
14 | Зарядить светильники | 100 шт. | 0.03
15 | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой АВВГ 2х2,5 мм2 | 1000м | 0.012
Раздел 2. ул.Кооперативная от ул. Красной до ул.Пушкина, ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Береговой.
16 | Установить кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 9
17 | Стойки металлические | т | 0.135
18 | Изготовить кронштейны. | 1 т конструкций | 0.135
19 | Установить светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.09
20 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 9
21 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.9
22 | Зарядить светильники. | 100 шт. | 0.09
23 | Подвесить изолированные провода ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.15
24 | Провод самонесущий изолированный 2х16 мм2 (СИП-2А) | 1000м | 0.15
25 | Кронштейн анкерной подвески (магистральный) console CA 1500/2000 [652870] {TYCO} | шт | 5
26 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл | 5
27 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 | шт | 2
Раздел 3. Ул. Первомайская
28 | Произвести формовочную обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 16
29 | Подвесить неизолированные провода ВЛ 0.38 кВ с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0.85
30 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4.2 мм2 | т | 0.085
31 | Изготовить кронштейны. | 1 т конструкций | 0.105
32 | Установить кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 7
33 | Стойки металлические | т | 0.105
34 | Установить светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.07
35 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 7
36 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.7
37 | Зарядить светильники. | 100 шт. | 0.07
38 | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой АВВГ 2х2,5 мм2 | 1000м | 0.03
| Технадзор МУ "Служба Заказчика Динского района" |  | ___________ | Нестеренко С.Л.
Специалист Администрации Старомышастовского
| сельского поселения |  | ___________ | Рябов Э.С.
Специалист Администрации Старомышастовского
| сельского поселения |  | ___________ | Косогор А.В.